#### Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Фоминское сельское поселение»

Администрация Фоминского сельского поселения

###### Постановление

№ 86

10.10.2013								                                       х.Фомин

Об утверждении муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »

В соответствии с  постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фоминского сельского поселения», во исполнение распоряжения Администрации Фоминского сельского поселения от 09.09.2013 № 47 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Фоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу Фоминского сельского поселения «Защита  населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах » согласно приложению №1.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2014 года правовые акты Администрации Фоминского сельского поселения по Перечню согласно приложения №2

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и вступает силу с 1 января 2014 года.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Фоминского сельского поселения	                                        Е.В.Горбанева

Постановление вносит ведущий специалист

по вопросам мобилизационной подготовки,

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Приложение №1

к постановлению Администрации

Фоминского  сельского поселения

от 10.10.2013 № 86

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Администрации Фоминского сельского поселения

« Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах( далее-муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы Администрации Фоминского сельского поселения | муниципальная программа « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Фоминского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Фоминского сельского поселения; |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Пожарная безопасность 2.Защита от чрезвычайных ситуаций 3.Обеспечение безопасности на воде |
| Программно –целевые инструменты муниципальной программы Администрации Фоминского сельского поселения | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, обеспечение и поддержание в постоянной готовности сил и средств аварийно-спасательных формирований совершенствование системы оповещения и связи ,создание и обеспечение современной эффективной системы вызова экстренных оперативных служб |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | количество выездов добровольной пожарной дружины на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия; количество спасенных людей и людей ,которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; количество обученных специалистов территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций(далее- областная подсистема РСЧС) охват населения ,оповещаемого муниципальной системой оповещения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Ресурсное обеспечение муниципальной программы | этапы реализации муниципальной программы не выделяются; период реализациипрограммы-2014-2020 годы общий объем ассигнований местного бюджета, необходимый для финансирования муниципальной программы в период 2014-2020 годов 124,5 тыс.рублей 2014 году- 13,0 тыс.рублей; 2015 году- 15,0 тыс.рублей 2016 году- 16,5 тыс.рублей 2017 году- 17,0 тыс.рублей 2018 году- 19,0 тыс.рублей 2019 году- 20,0 тыс.рублей 2020 году- 24,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий и на водных объектах; повышение уровня оперативности реагирования добровольной пожарной дружины и аварийно-спасательных формирований улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов областной подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение хранения и обновления материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций; улучшение системы информирования населения области для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде |

- Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния обстановки в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

- Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории Фоминского сельского поселения существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннего половодья, нагонных явлений, паводков, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов ,засухи.

Наибольшую угрозу для населения Фоминского сельского поселения представляю природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и степными пожарами. В зонах подтопления проживают 0,12тыс.чел. на территориях ,подверженных угрозе распространения степных пожаров 0,76 тыс.чел. на территории Фоминского сельского поселения потенциально опасные объекты отсутствуют.

За период с 2010 по 2012 год на территории Фоминского сельского поселения чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.Произошло 4 пожара ,погибших и полученных травмы- нет, происшествий на воде не было. Для ликвидации пожаров происшествий и чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах Фоминского сельского поселения созданы  3 добровольные пожарные дружины общей численностью14человек,аварийно-спасательное формирование в количестве 12 чел.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

удаленность места пожара от ближайшего подразделения пожарной охраны

низкий уровень материально-технической базы добровольной  пожарной дружины, недостаток пожарной техники.

Происшествий на воде за период с 2010 по 2012 года не зарегистрировано.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В государственном казенном учреждении Ростовской области  «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» обучено с 2010 по 2012 обучено 6 человек руководящего состава.

Для выполнения аварийно-спасательных работ при происшествиях и возникновении чрезвычайных ситуаций в поселения дополнительно привлекаются силы и средства  Заветинского района.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Реализация муниципальной  программы в полном объеме позволит:

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах нормативная правовая база в Фоминском сельском поселении в целом создана.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Фоминского сельского поселения»

В соответствии с перечисленными выше приоритетами государственной политики-  цель муниципальной программы сформулирована следующим образом – минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к муниципальному управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств поселковой подсистемы РСЧС;

поддержания в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения поселения;

создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов государственной политики Российской Федерации в сфере реализации муниципальной программы.

- Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

количество выездов  добровольных пожарных  на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

количество обученных специалистов районной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – районная подсистема РСЧС);

охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются, срок реализации государственной программы 2014 – 2020 год.

В результате реализации муниципальной программы с 2014 по 2020 годы прогнозируется:

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

повысить уровень оперативности реагирования  добровольных пожарных

улучшить процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов районной подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

обеспечить хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;

улучшить систему информирования населения сельского поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Фоминского сельского поселения по муниципальной программе отсутствуют.

Раздел 3. Обоснование выделения 
подпрограмм муниципальной  программы Фоминского сельского поселения
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Фоминского сельского поселения», обобщенная характеристика основных мероприятий.

Для достижения цели муниципальной программы по минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах основные мероприятия выделены в 3 подпрограммы.

Основные мероприятия распределены по трем подпрограммам исходя из целей и задач по предупреждению и ликвидации:

пожаров – подпрограмма «Пожарная безопасность»;

чрезвычайных ситуаций – подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

происшествий на водных объектах – подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде».

Выполнение данной подпрограммы решит задачу по созданию системы обеспечения эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

В подпрограмму «Пожарная безопасность» включены основные мероприятия:

дооснащение современным противопожарным, оборудованием, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов.

В подпрограмму «Защита от чрезвычайных ситуаций» включены основные мероприятия:

финансовое обеспечение подведомственных муниципальных учреждений;

поддержание в готовности  муниципальной  системы оповещения населения Фоминского сельского поселения;

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации.

В подпрограмму «Обеспечение безопасности на воде» включены основные мероприятия:

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения по безопасности на воде.

В муниципальной программе объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Фоминского сельского поселения отсутствуют.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Фоминского сельского поселения»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 1 и приложении № 2 к муниципальной  программе.

Объем ассигнований местного бюджета муниципальной программы на период 2014 – 2020 годы 124,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –13,0 тыс. рублей;

2015 год –15,0тыс. рублей;

2016 год –16,5 тыс. рублей;

2017 год – 17,0 тыс. рублей;

2018 год –19,0 тыс. рублей;

2019 год –20,0 тыс. рублей;

2020 год –24,0 тыс. рублей.

Раздел 5. Участие Фоминского сельского поселения в реализации программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Фоминского сельского поселения»

Реализация муниципальной программы осуществляется только за счет средств местного бюджета..

Раздел 6. Методика оценки эффективности
 муниципальной программы Фоминского сельского поселения 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Фоминского сельского поселения»

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Превышение  (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий  муниципальной программы.

Значения целевых показателей (индикаторов) «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» и «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» установлены исходя из прогнозируемого количества пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Фактические значения данных показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада пожарных и спасательных подразделений в обеспечение безопасности от пожаров, чрезвычайных ситуаций, происшествий и достижение цели муниципальной программы за отчетный период.

Вместе с тем, не достижение значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) может свидетельствовать и о других результатах, а именно, что фактическое количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий уменьшилось по сравнению с прогнозируемым.

Поэтому оценка муниципальной программы по данным целевым показателям (индикаторам) будет проводиться с учетом обстановки по пожарам, чрезвычайным ситуациям и происшествиям сложившейся на отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов государственной программы и их плановых и прогнозируемых значений, приведенных в приложении № 3 к муниципальной программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

2. степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования государственной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в приложении № 1 к муниципальной программе, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится  Администрацией  сельского поселения  до 1 марта  года, следующего за отчетным.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 90 процентов;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий государственной программы (Уф) составил не менее 70 процентов;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственного 
исполнителя и участников государственной программы Фоминского сельского поселения
области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Глава Фоминского сельского поселения несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации разрабатывается Администрацией Фоминского сельского поселения совместно с участниками муниципальной программы и утверждается распоряжением Администрации сельского поселения не позднее 5 рабочих дней  со дня утверждения постановлением Администрации сельского поселения  муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 
1 декабря текущего года.

Участники муниципальной программы представляют в Администрацию сельского поселения  для разработки плана реализации информацию не позднее 1 ноября текущего года.

Внесение изменений в план реализации проводится на основании предложений от участников программы, представленных Администрации  сельского поселения в течение года выполнения плана реализации.

В случае принятия решения Администрацией сельского поселения по согласованию с участниками государственной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры государственной программы, план с учетом изменений утверждается  не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Фоминского сельского поселения

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы  специалист  Администрации сельского поселения р вносит на рассмотрение Администрации сельского поселения отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Участники муниципальной программы представляют информацию в Администрацию сельского поселения  для разработки отчета об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия – до 15-го числа первого месяца, следующего за отчетным периодом;

за год не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Отчет об исполнении плана реализации  утверждения постановления Главой Фоминского сельского поселения подлежит размещению в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Администрация сельского поселения подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации сельского поселения проект постановления  об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий.

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных Администрацией сельского поселения  изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировки целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится  Администрацией сельского поселения в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года государственной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы.

В случае принятия Администрацией  Фоминского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, Администрации сельского поселения в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Фоминского сельского поселения.

Годовой отчет после принятия Администрацией  Фоминского сельского поселения постановления о его утверждении подлежит не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе специалиста ГО и ЧС Администрации сельского поселения по согласованию с ответственным исполнителем, на основании поручения  Главы Фоминского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Фоминского сельского поселения.

Обращение к  Главе Фоминского сельского поселения с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальную программу подлежит согласованию в секторе экономики и финансов Администрации Фоминского сельского поселения.

установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на сайте Администрации Фоминского сельского поселения.

Раздел 8. Подпрограмма «Пожарная безопасность» 
государственной программы Фоминского сельского поселения
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Пожарная безопасность» 
государственной программы Заветинского района «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование подпрограммы | – | «Пожарная безопасность» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрации Фоминского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Фоминского сельского поселения. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Фоминского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | дооснащение современным противопожарным, инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | - количество выездов на тушение пожаров - количество спасенных людей при пожарах |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | этапы реализации подпрограммы не выделяются, срок реализации программы 2014 – 2020 год |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем ассигнований районного бюджета подпрограммы на период 2014 – 2020 годы 77,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 9,0тыс. рублей; 2015 год – 9,0тыс. рублей; 2016 год – 10,0 тыс. рублей; 2017 год – 10,0 тыс. рублей; 2018 год – 12,0 тыс. рублей; 2019 год – 12,0 тыс. рублей; 2020 год – 15,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия; повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений. |

- 8.2. Характеристика сферы 
реализации подпрограммы «Пожарная безопасность»

Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности.

За период с 2010 по 2012 годы в Фоминском сельском поселении произошло 7 пожаров, гибель людей в данных пожарах не зарегистрировано, получивших травмы-0. Прямой материальный ущерб от пожаров составил    3,6 тыс.рублей.

Для осуществления действий по тушению пожаров на территории поселения функционирует:

Добровольная  пожарная дружина общей численностью 8 человек, которая принимает активное участие в локализации и тушении пожаров до прибытия противопожарных служб Заветинского района.

Несмотря на то, что в целом обстановка с пожарами и их последствиями в имеет устойчивую положительную динамику, проблемы пожарной безопасности решены не полностью.

Развитию пожаров способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану, удаленность места пожара от подразделений пожарной охраны и недостаточная эффективность действий некоторых пожарных частей по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ из-за низкого уровня их материально-технической оснащенности. Наибольшее количество пожаров из-за возгораний сухой растительности.

Основной проблемой пожарной безопасности являются следующие причины:

нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности;

недостаточная эффективность действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ ввиду низкого уровня оснащенности некоторых подразделений пожарной охраны;

невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова по причине их удаленности.

До настоящего времени, остается 3 населенных пункта Фоминского сельского поселения, расположенных на значительном удалении от существующих подразделений пожарной охраны, то есть неприкрытые в противопожарном отношении (100 процента от общего количества населенных пунктов на территории Фоминского сельского поселения).

Подпрограмма муниципальной программы направлена на обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности.

Реализация подпрограммы муниципальной программы в полном объеме позволит:

снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень противопожарной безопасности населения;

. Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям и снижению количества погибших и травмированных в пожарах.

Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от пожаров.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате пожаров.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа природных или бытовых пожаров и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной пожарной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков,  управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В сфере пожарной безопасности нормативная правовая база в  Фоминском сельском поселении в целом создана.

- 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы «Пожарная безопасность»

Цель подпрограммы муниципальной программы – повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Фоминского сельского поселения.

Основные задачи – дооснащение современным противопожарным, инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и 
с достижениями приоритетов государственной политики  в сфере пожарной безопасности.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

- количество выездов на тушение пожаров;

- количество спасенных людей при пожарах.

Этапы реализации подпрограммы муниципальной программы не выделяются,

срок реализации программы 2014 – 2020 годы.

В результате реализации подпрограммы муниципальной программы 
с 2014 по 2020 годы прогнозируется:

снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.

8.4. Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы «Пожарная безопасность»

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения двух основных мероприятий.

Основные мероприятия:

финансовое обеспечение подведомственных  объектов в сфере пожарной безопасности;

дооснащение  современным противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов.

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы будут решены задачи по поддержанию высокой  противопожарной безопасности и дооснащению  современным противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения подведомственных объектов,  в результате которых будет достигнута цель подпрограммы по повышению уровня пожарной безопасности населения и территории Фоминского сельского поселения

8.5. Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы «Пожарная безопасность»

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Объем ассигнований местного  бюджета подпрограммы  муниципальной программы на период 2014 – 2020 годы 77.0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 9.0 тыс. рублей;

2015 год – 9,0 тыс. рублей;

2016 год – 10,0 тыс. рублей;

2017 год – 10,0 тыс. рублей;

2018 год – 12,0 тыс. рублей;

2019 год – 12,0тыс. рублей;

2020 год – 15,0тыс. рублей.

8.6. Участие муниципальных образований Заветинского района 
в реализации подпрограммы «Пожарная безопасность»

В рамках подпрограммы участие муниципальных образований не предусмотрено.

Раздел 9. Подпрограмма  «Защита от чрезвычайных ситуаций» государственной программы Фоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

9.1. ПАСПОРТ

подпрограммы  «Защита от чрезвычайных ситуаций» 
государственной программы Фоминского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование подпрограммы | – | «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Фоминского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Фоминского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств районной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций(далее- районная подсистема РСЧС); поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения сельского поселения создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; количество заметок, статей по профилактическим мероприятиям; количество обученных специалистов поселковой подсистемы РСЧС; количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты; охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | этапы реализации подпрограммы не выделяются, срок реализации программы 2014 – 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы на период 2014-2020 годы –34,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год –3,0 тыс. рублей; 2015 год –4,0 тыс. рублей; 2016 год –4,5,0тыс. рублей; 2017 год –5,0тыс. рублей; 2018 год –5,0тыс. рублей; 2019 год - 6,0тыс. рублей; 2020 год -7,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия; повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений; улучшить процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов поселковой подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечить хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций; улучшить систему информирования населения области для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; провести профилактические мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повысить готовность населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. |

- 9.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории Фоминского сельского поселения существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, дождевые паводки,  сильные ветры, засухи.

Наибольшую угрозу для населения поселения представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и сильные ветры.

В зоне подтопления проживает 0,12тыс.человек, на территориях, подверженных угрозе распространения сильных ветров, –   1,069 тыс.человек.

Потенциально опасные объекты на территории сельского поселения отсутствуют. 
Количество людей, эвакуируемых из опасных зон при наихудших сценариях развития паводковой обстановки,  может составить 0,12тыс. человек.

.

За период с 2010 по 2012 годы на территории сельского поселения чрезвычайных ситуаций не произошло.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководящего состава и специалистов поселковой подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В целях подготовки квалифицированных кадров в области функционирует государственное казенное учреждение Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», где в период с 2010 по 2012 год подготовлено и обучено 6человек.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В этих целях в Фоминском сельском поселении  создана и функционирует муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения. В малых населенных пунктах определены ответственные лица за оповещение населения В настоящее время общий охват населения оповещением техническими средствами составляет 88 процента.

Периодически   в  Фоминском сельском поселении  происходят чрезвычайные ситуации природного о характера, в результате которых жителям  наносится материальный ущерб.

В качестве базового года для анализа сферы реализации подпрограммы принят 2012 год.

В результате чрезвычайной ситуации связанной с засухой  в 2012 году причинен материальный ущерб сельхозпроизводителям на сумму 9,2 млн.рублей. Погибших и пострадавших не зарегистрировано.

В целях обеспечения процесса обучения и подготовки руководящего состава и специалистов районной  подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций нужно постоянно улучшать в соответствии с современными требованиями учебную и материально-техническую базу.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.

Методическими рекомендациями МЧС России субъектам Российской Федерации в  муниципальном образовании рекомендуется рассчитывать объемы своих резервов с учетом обеспечения пострадавших соответственно не менее  50 человек. В Фоминском сельском поселении рекомендованные объемы резервов в целом созданы.

Однако, исходя из прогнозируемых на территории района  угроз чрезвычайных ситуаций этих резервов недостаточно. Соответствующие проблемы обеспечения материальными ресурсами необходимо решить  как на уровне районе, так и в сельских поселениях.

Проблемой при обеспечении своевременного оповещения населения является моральное и физическое устаревшее оборудование муниципальной системы централизованного оповещения  населения, которое построено на базе оборудования выпуска 1974 года. Для решения данной проблемы необходимо проведение модернизации оборудования в пределах всего района, что предполагает достаточно большой срок выполнения работ и выделение значительных финансовых средств из местного и областных бюджетов.

Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории Фоминского сельского поселения от  чрезвычайных ситуаций, которая позволит  дополнению материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обучить население мерам пожарной  безопасности   и правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 
№ 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»  в  рамках государственной программы  с 2017 года   проводятся мероприятия по модернизации системы оповещения  района  на базе современных технических комплексов с целью обеспечения замены устаревшего оборудования и обеспечения максимального охвата населения оповещением.

Реализация подпрограммы государственной программы в полном объеме позволит:

снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений.

Социальная эффективность реализации государственной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Экономическая эффективность реализации государственной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Экологическая эффективность реализации государственной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы, на которые ответственный исполнитель и участники государственной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий подпрограммы государственной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации государственной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций нормативная правовая база в Фоминском сельском поселении в целом создана.

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Цель подпрограммы – снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств районной

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций(далее- районная подсистема РСЧС);

поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения  района;

создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

Показатели (индикаторы) подпрограммы государственной программы приняты в увязке с целями и задачами государственной программы и с достижениями приоритетов государственной политики в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Показатели (индикаторы) подпрограммы государственной программы:

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

количество статей, заметок  по профилактическим мероприятиям;

количество обученных специалистов  поселковой подсистемы РСЧС;

охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются, срок реализации программы 2014 – 2020 годы.

В результате реализации подпрограммы муниципальной программы с 2014 по 2020 годы прогнозируется:

снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений;

произвести не менее 9 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия.

спасти и оказать помощь не менее 20 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

опубликовать  не менее 5  заметок и статей по профилактическим мероприятиям;

обучить не менее  5  специалистов  поселковой подсистемы РСЧС;

увеличить охват населения области оповещаемого территориальной системой оповещения с 80,02 до 90,07 процентов;

9.4. Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения следующих основных мероприятий.

Основные мероприятия:

дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы аварийно-спасательного формирования;

поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Фоминского сельского поселения;

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации.

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы будет решена задача  по обеспечению и поддержанию высокой готовности аварийно-спасательного формирования и обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, реконструкции муниципальной системы оповещения населения и достигнута цель подпрограммы муниципальной программы.

9.5. Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы государственной программы осуществляется за счет средств местного  бюджета.

Объем ассигнований местного  бюджета подпрограммы государственной программы  на период 2014 – 2020 годы –34.5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3,0 тыс. рублей;

2015 год – 4,0тыс. рублей;

2016 год – 4,5тыс. рублей;

2017 год – 5,0тыс. рублей;

2018 год – 5,0 тыс. рублей;

2019 год – 6,0 тыс. рублей;

2020 год -   7,0тыс. рублей.

9.6. Участие муниципальных образований Заветинского района 
в реализации подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций»

В рамках подпрограммы участие муниципальных образований не предусмотрено.

Раздел 10. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»
 государственной программы Заветинского района «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

10.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» 
государственной программы Фоминского сельского поселения «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование подпрограммы | – | «Обеспечение безопасности на воде» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | – | Администрация Фоминского сельского поселения |
| Участники программы | – | Администрация Фоминского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение уровня безопасности на водных объектах Фоминского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств районной подсистемы РСЧС к реагированию на возникающие происшествия на водных объектах. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | – | количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах; количество предотвращенных происшествий на водных объектах; количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях; количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях |
| Этапы и сроки реализации программы | – | этапы реализации подпрограммы не выделяются, срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | – | Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы на период 2014 – 2020 годы 13,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1.0 тыс. рублей; 2015 год – 2.0 тыс. рублей; 2016 год – 2.0 тыс. рублей; 2017 год – 2,0 тыс. рублей; 2018 год – 2,0 тыс. рублей; 2019 год – 2,0 тыс. рублей; 2020 год – 2,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия; повысить уровень оперативности реагирования сил и средств поселковой подсистемы РСЧС; предотвратить происшествия на воде, путем удаления людей из опасных мест на льду; провести по безопасности на воде лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных заведениях. |

- 10.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»

Водные объекты поселения включают в себя всего 2реки (Загиста,  Джурак-Сал, )  общей протяженностью более 58км

В целом, береговая линия в Фоминском сельском поселении составляет около 29   км.

Несмотря на то, что в 2010-2012 годах гибели людей на водоемах поселения не зарегистрировано,  проблемы безопасности  на водных объектах Фоминского сельского поселения полностью не решены.

В качестве базового года для анализа сферы реализации подпрограммы муниципальной программы принят 2012 год.

В 2012 году происшествий на водных объектах не произошло.

Подпрограмма государственной программы направлена на обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах.

Реализация подпрограммы государственной программы позволит:

снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасности на водных объектах;

повысить уровень оперативности реагирования сил и средств поселковой подсистемы РСЧС.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, на водных объектах.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от происшествий на водных объектах.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате происшествий на водных объектах.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации подпрограммы муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники подпрограммы государственной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные техногенные катастрофы на водных объектах и стихийные бедствия, вызванные повышенными уровнями воды в результате  прохождения  весеннего половодья;

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето);

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества пострадавших людей на водных объектах.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В сфере безопасности на водных объектах нормативная правовая база в Фоминском сельском поселении  в целом создана.

- 10.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»

Цель подпрограммы – повышение уровня безопасности на водных объектах Фоминского сельского поселения.

Основные задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств  поселковой подсистемы РСЧС

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов государственной политики  в сфере безопасности на водных объектах.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах;

количество предотвращенных происшествий на водных объектах;

количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях;

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

Этапы реализации подпрограммы муниципальной программы не выделяются,

срок реализации подпрограммы государственной программы 2014 – 2020 год.

В результате реализации подпрограммы муниципальной программы с 2014 по 2020 годы прогнозируется:

снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень оперативности реагирования сил и средств поселковой подсистемы РСЧС;

предотвратить происшествия на воде, путем удаления людей из опасных мест на льду;

провести по безопасности на воде лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных заведениях.

- 10.4. Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий направленных на финансовое обеспечение  по предупреждению несчастных случаев на водоемах  Фоминского сельского поселения..

В рамках выполнения данного  мероприятия подпрограммы муниципальной программы будет решена задача по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах и достигнута цель подпрограммы муниципальной программы.

- Раздел 4 Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Объем ассигнований местного  бюджета подпрограммы муниципальной программы  на период 2014 – 2020 годы 13,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1,0 тыс. рублей;

2015 год – 2,0  тыс. рублей;

2016 год – 2,0 тыс. рублей;

2017 год –2,0  тыс. рублей;

2018 год –2.0  тыс. рублей;

2019 год –2,0  тыс. рублей;

2020 год –2,0  тыс. рублей.

- 10.5. Участие Фоминского сельского поселения
в реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»

- Реализация подпрограммы  осуществляется только за счет средств местного бюджета..

Приложение № 1

к муниципальной программе Фоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Показатель государственной программы (подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации год | окончания реализации год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Дооснащение современным противопожарным, инвентарем и улучшение противопожарной защищенности населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2014 | 2020 | обеспечение и поддержание высокой противопожарной безопасности населенных пунктов сельского поселения |  | снижение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов сельского поселения | - показатель 2.1 - показатель 3.1 |
| 1.2. | Создание минерализованных (противопожарных) полос | Администрация сельского поселения | 2014 | 2020 | обеспечение высокой противопожарной безопасности населенных пунктов сельского поселения |  | снижение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов сельского поселения |  |
| 1.3. | Предупреждение пожаров и пропаганда среди населения по мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок | Администрация сельского поселения | 2014 | 2020 | улучшение состояния пожарной безопасности на территории Фоминского сельского поселения |  | увеличение уровня пожаров на территории Фоминского сельского поселения | - показатель 1. - показатель 2.1. - показатель 3.1 |
| 2. | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов | Администрация сельского поселения | 2014 | 2020 | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций |  | увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | показатель 1.4 показатель 3.1 показатель 3.2. |
| 2.2. | Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Фоминского сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2014. | 2020 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  | увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупных чрезвычайных ситуаций | - показатель 1.4. |
| 2.3. | Улучшение учебной и материально-технической базы Учебно-консультационного пункта Фоминского сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2014 | 2020 | улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  | снижение уровня подготовки населения | - показатель 3.1. - показатель 1.4. |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предупреждение несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганда среди населения безопасности поведения на воде путем распространения памяток, листовок, плакатов | Администрация сельского поселения Администрация | 2014 | 2020 | повышение готовности населения к действиям при оказании помощи пострадавшим |  | снижение уровня защиты населения сельского поселения от происшествий на водных объектах | - показатель 1.4. - показатель 2.1. |

Приложение № 2

к муниципальной программе Фоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

РАСХОДЫ
 местного  бюджета Фоминского сельского поселения  на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель. | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год 2014 | первый год планового периода 2015 | второй год планового периода 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего, в том числе: | X | X | X | X | 13,0 | 15,0 | 16,5 | 17,0 | 19,0 | 20,0 | 24,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения всего: |  | X | X | X | 13,0 | 15,0 | 16,5 | 17,0 | 19,0 | 20,0 | 24,0 |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего, в том числе: |  | X | X | X | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Дооснащение современным противопожарным, инвентарем и улучшение противопожарной защищенности населенных пунктов | Администрация сельского поселения всего: |  | X | X | X | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Создание минерализованных (противопожарных) полос | Администрация сельского поселения всего: |  | Х | Х | Х | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3.0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 |
| Основное мероприятие 1.3 | Предупреждение пожаров и пропаганда среди населения по мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок | Администрация сельского поселения всего: |  | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | всего, в том числе: |  | X | X | X | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов | Администрация сельского поселения всего: |  | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 |
| Основное мероприятие 2.2. | Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Фоминского сельского поселения | Администрация сельского поселения всего: |  | X | X | X | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 |
| Основное мероприятие 2.3. | Улучшение учебной и материально-технической базы Учебно-консультационного пункта Фоминского сельского поселения |  |  | X | X | X | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего, в том числе: |  | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Предупреждение несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганда среди населения безопасности поведения на воде путем распространения памяток, листовок, плакатов | Администрация сельского поселения всего: |  | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Приложение № 3

К муниципальной программе Фоминского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

РАСХОДЫ

областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель отдел по делам ГОЧС | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2014 | первый год планового периода 2015 | второй год планового периода 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 13,0 | 15,0 | 16,5 | 17,0 | 19,0 | 20,0 | 24,0 |
|  |  | областной бюджет | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 13,0 | 15,0 | 16,5 | 17,0 | 19,0 | 20,0 | 24,0 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 |
|  |  | областной бюджет | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | всего | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
|  |  | областной бюджет | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | областной бюджет | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 4

к муниципальной программе Фоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

СВЕДЕНИЯ
 о показателях (индикаторах) муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

и ее подпрограмм и их значениях

| - № - п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество обученных специалистов областной подсистемы РСЧС | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Охват населения оповещаемого региональной системой оповещения | - тысяч человек | - 1,231 | - 1,069 | - 1,085 | - 1,100 | - 1,110 | - 1,130 | - 1,160 | - 1,160 | - 1,170 |
|  |  | - проценты | - 80,02 | - 80,45 | - 85,07 | - 89,3 | - 89,3 | - 89,3 | - 89,3 | - 89,3 | - 90,07 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1.2. | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Количество статей по профилактическим мероприятиям | единиц | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.4. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек (удаленных из опасных мест на льду и судового хода) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3.4. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.5. | Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Приложение № 5

к государственной программе Фоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Фоминского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1. Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | Кв = Кп + Кс + Ксв | Кв – количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия; Кп – количество выездов пожарных подразделений на пожары аварийно-спасательного формирования; Ксв – количество выездов аварийно-спасательного формирования |
| 2. | Показатель 2. Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | Кс = Кп + Ксп + Ксв | Кс – количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях; Кп – количество человек, спасенных при пожарах аварийно-спасательного формирования. Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях аварийно-спасательного формирования, количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях аварийно-спасательного формирования. |
| 3. | Показатель 3. Количество обученных специалистов районной подсистемы РСЧС | человек | Показатель определяется согласно ежегодному плану обучения в УМЦ | Базовый показатель – 5 человек |
| 4. | Показатель 4. Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | Ко = Кф / Кн * 100% | Ко – количество оповещаемого населения; Кф – количество оповещаемого населения на 2012 год (0,988 тыс. человек); Кн – количество населения Фоминского сельского поселения (1,231тыс. человек) |
| 5. | Показатель 1.1. Количество выездов на тушение пожаров | единиц | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей 2 пожарных частей ФПС и ППС РО | Базовый показатель - количество выездов расчетов пожарной части ППС РО на тушение пожаров |
| 6. | Показатель 1.2. Количество спасенных людей при пожарах | человек | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей 2 пожарных частей ФПС и ППС РО | Базовый показатель - количество спасенных людей пожарными расчетами одной пожарной части |
| 7. | Показатель 2.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей 1 аварийно-спасательного формирования | Базовый показатель – количество выездов расчетов аварийно- спасательного формирования |
| 8. | Показатель 2.2. Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей 1 аварийно-спасательного формирования 1 | Базовый показатель – количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях расчетами аварийно-спасательного формирования |
| 9. | Показатель 2.3. Количество опубликованных статей по профилактическим мероприятиям | единиц | Показатель определен согласно ежегодному плану | Базовый показатель – количество памяток, листовок, статей по профилактическим мероприятиям |
| 10. | Показатель 2.4. Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | проценты | Показатель определен согласно ежегодному плану | Базовый показатель – количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты |
| 11. | Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей аварийно-спасательного формирования | Базовый показатель – количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах аварийно- спасательным формированием |
| 12. | Показатель 3.2. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей аварийно-спасательного формирования | Базовый показатель – количество предотвращенных происшествий на водных объектах аварийно-спасательным формированием |
| 13. | Показатель 3.3. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей аварийно-спасательным формированием | Базовый показатель – количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях аварийно- спасательным формированием |
| 14. | Показатель 3.4. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей аварийно-спасательным формированием | Базовый показатель – количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия аварийно-спасательным формированием |
| 15. | Показатель 3.5. Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей 1 аварийно-спасательного формирования | Базовый показатель – количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях аварийно- спасательного формирования |

Принятые сокращения.

ППС РО – государственное казенное учреждение Ростовской области « 205 пожарная часть противопожарной службы Ростовской области»;

ФПС РО –  государственное казенное учреждение «52 пожарная часть федеральной противопожарной службы Ростовской области»;

УМЦ РО – государственное казенное учреждение Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области».

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в районный (муниципальный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели, включенные в районный (муниципальный) план статистических работ отсутствуют |  |  |  |  |

- Ведущий специалист по общим вопросам                                                      Л.В.Кучеренко

- Приложение №2 к постановлению Администрации Фоминского сельского поселения от 10.10.2013 №86

«

- ПЕРЕЧЕНЬ

- правовых актов Администрации Фоминского сельского поселения ,признанных утративших силу

- 1.Постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 24.10.2012 № 108 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность  и защита населения и территории Фоминского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2013-2017 годы».

- 2.Постановление Администрации Фоминского сельского поселения  от 15.04.2013 №38 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения  от 24.10.2012».

- Ведущий специалист по общим вопросам                                Л.В.Кучеренко