ОТЧЕТЫ

об исполнении плана реализации муниципальных программ

Фоминского сельского поселения

за девять месяцев  2015 года

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Фоминского сельского поселения»     за 9 месяцев   2015г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Фоминском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по общим вопросам Л.В.Кучеренко | формирование эффективной муниципальной политики на территории Фоминского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.2 | оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Ведущий специалист по общим вопросам Л.В.Кучеренко | формирование эффективной муниципальной политики на территории поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.3 | вопросы кадровой политики | Ведущий специалист по общим вопросам Л.В.Кучеренко | формирование эффективной кадровой политики на территории Фоминского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.4 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Фоминского сельского поселения и их проектов | Ведущий специалист по общим вопросам Л.В.Кучеренко | реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Фоминского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.5 | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупционности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Фоминском сельском поселении | Ведущий специалист по общим вопросам Л.В.Кучеренко | снижение показателей проявления коррупции в Фоминском сельском поселении | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.6 | создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Ведущий специалист по общим вопросам Л.В.Кучеренко | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Фоминского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.7 | мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Ведущий специалист по общим вопросам Л.В.Кучеренко | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Фоминского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.8 | меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Специалист имущественных и земельных отношений, | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Фоминского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.9 | обеспечение прозрачности деятельности Администрации Фоминского сельского поселения | Ведущий специалист по общим вопросам Л.В.Кучеренко | формирование эффективной муниципальной политики на территории Фоминского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Фоминском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Директор МБОУ Фоминская СОШ; директор МБУК «Фоминский СДК» , ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по делам молодежи и спорта Мусаева Б.И | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1,0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по делам молодежи и спорта Мусаева Б. Директор МБОУ Фоминская СОШ; директор МБУК «Фоминский СДК» | повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | организационно-управленческие меры | ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по делам молодежи и спорта Мусаева Б.И И | формирование эффективной муниципальной политики на территории Фоминского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 3.1.2 | меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по делам молодежи и спорта Мусаева Б.И И | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 3.1.3 | противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по делам молодежи и спорта Мусаева Б.И | снижение уровня злоупотребления наркотиков | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Фоминского сельского поселения» за 9 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 | дооснащение современным противопожарным, инвентарем и улучшение противопожарной защищенности населенных пунктов | ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по делам молодежи и спорта Мусаева Б.И | обеспечение и поддержание высокой противопожарной безопасности населенных пунктов сельского поселения | 01.01.2015г | 31.12.2015 | 4,0 |  | 0 | 0 |
| 1.1.2 | создание минерализованных (противопожарных) полос | ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по делам молодежи и спорта Мусаева Б.И | обеспечение и поддержание безопасности на территории сельского поселения | 01.01.2015г | 31.12.2015 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.1.3 | предупреждение пожаров и пропаганда среди населения по мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок | ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по делам молодежи и спорта Мусаева Б.И | улучшение состояния пожарной безопасности на территории Фоминского сельского поселения | 01.01.2015г | 31.12.2015 | 0 |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов | ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по делам молодежи и спорта Мусаева Б.И | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения ЧС | 01.01.2015г | 31.12.2015 | 2,5 |  | 0 | 0 |
| 2.1.2 | поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Фоминского сельского поселения | ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по делам молодежи и спорта Мусаева Б.И | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2015г | 31.12.2015 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.13 | улучшение учебной и материально-технической базы Учебно-консультационного пункта Фоминского сельского поселения | ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по делам молодежи и спорта Мусаева Б.И | улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2015г | 31.12.2015 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | предупреждение несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганда среди населения безопасности поведения на воде путем распространения памяток, листовок, плакатов | ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по делам молодежи и спорта Мусаева Б.И | повышение готовности населения к действиям при оказании помощи пострадавшим | 01.01.2015г | 31.12.2015 | 0 |  |  |  |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения  «Развитие культуры Фоминского сельского поселения »     за  9 месяцев    2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселенияна реализацию государственной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | библиотечно-информационная деятельность | Заведующий МБУК «Фоминская ПБ» Гузоватая Н.Б.. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 557,1 | 403,3 | 123,7 |
| 1.1.2 | культурно-досуговая деятельность | Директор МБУК «Фоминский СДК» Пяткина Л.В. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1635,1 | 1221,2 | 416,6 |

.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  Фоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта  на территории Фоминского сельского поселения» за 9 месяцев  2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Фоминском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 .1 | физическое воспитание населения Фоминского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий. Проведение спортивных праздников | ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по делам молодежи и спорта Мусаева Б.И | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 21,8 | 21,7 | 17,5 |
| 1.1.2. | проведение Спартакиады допризывной молодежи по военно-прикладным видам спорта | ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по делам молодежи и спорта Мусаева Б.И | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди населения. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы Фоминского сельского поселения» за 9 месяцев  2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Фоминского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | специалист по вопросам муниципального хозяйства С.И.Ожередов | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме и ремонт автомобильных дорог | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 59,4 |  |  |
| 1.2. | расходы на проектно – изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | специалист по вопросам муниципального хозяйства С.И.Ожередов | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме и ремонт автомобильных дорог | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 20,0 | 20,0 | 1/20,0 |
| 1.3. | расходы на выполнение работ по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения | специалист по вопросам муниципального хозяйства С.И.Ожередов | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме и ремонт автомобильных дорог | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 32,0 |  |  |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Фоминского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта Фоминского сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения | специалист по вопросам муниципального хозяйства С.И.Ожередов | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах общего пользования покрытием | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 119,4 | 0 | 0 |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Благоустройство территории Фоминского сельского поселения» за 9 месяцев  2015 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. 1 | содержание и ремонт сетей уличного освещения | специалист по вопросам муниципального хозяйства С.И.Ожередов | повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 178,5 | 68,0 | 178,5 |
| 1.1.2. | содержание зеленых насаждений | специалист по вопросам муниципального хозяйства С.И.Ожередов | проведение уходных работ за многолетним насаждениям ( Высадка деревьев, кустарников, клумб и полив ) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 22,8 | 22,7 | 22,7 |
| 1.1.3. | содержание мест захоронения | специалист по вопросам муниципального хозяйства С.И.Ожередов | качественный уход за местами захоронения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 20,6 | 10,3 | 10,3 |
| 1.4. | прочие мероприятия по организации благоустройства территории сельского поселения | специалист по вопросам муниципального хозяйства С.И.Ожередов | уход за территорией поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 76,0 | 62,8 | 62,8 |
| 1.5. | организация утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке | специалист по вопросам муниципального хозяйства С.И.Ожередов | правильное содержание и хранение твердых бытовых отходов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 20,0 | 0 | 20,0 |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Муниципальная политика»     за 9 месяцев  2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  |  |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселенияна реализацию государственной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Фоминского сельского поселения Заветинского района и снижением недоимки | Заведующий сектором экономики и финансов Е.В.Горбанева | за 1 полугодие в бюджет Фоминского сельского поселения поступило всего доходов 900,6 тыс. руб. или 75,9% от плановых назначений | 01.01.2015 |  |  |  | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных на местном уровне | Заведующий сектором экономики и финансов Е.В.Горбанева | оценка эффективности налоговых льгот будет проведена в июле | 01.01.2015 |  |  |  | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.3 | Формирование расходов бюджета сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов Е.В.Горбанева | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Фоминского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения составляет 97,3% | 01.01.2015 |  |  |  | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Заведующий сектором экономики и финансов Е.В.Горбанева |  | X |  |  |  | 31.12.2015 | X | X | X |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Е.В.Горбанева | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Фоминского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2015 |  |  |  | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 2.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Фоминского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Е.В.Горбанева | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Фоминского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодатель- ства | 01.01.2015 |  |  |  | 31.12.2015 | 0 |  |  |
| 2.1.3 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Е.В.Горбанева | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 01.01.2015 |  |  |  | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Заведующий сектором экономики и финансов Е.В.Горбанева |  | X |  |  |  | 31.12.2015 | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Фоминского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Фоминского сельского поселения, управления муниципальным долгом Фоминского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заведующий сектором экономики и финансов Е.В.Горбанева | сохранение объема муниципального долга Фоминского сельского поселения в пределах нормативов, установ- ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 3.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Фоминского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Е.В.Горбанева | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Фоминского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Заведующий сектором экономики и финансов Е.В.Горбанева |  |  | X |  |  | 31.12.2015 | X | X | X |
| Подпрограмма 4. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Фоминском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Ведущий специалист по общим вопросам Л.В.Кучеренко | Повышение эффективности деятельности Администрации Фоминского сельского поселения |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 4.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальных служащих | Ведущий специалист по общим вопросам Л.В.Кучеренко | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 10,0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Ведущий специалист по общим вопросам Л.В.Кучеренко | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | официальное обнародование нормативно-правовых актов Администрации Фоминского сельского поселения , Собрания депутатов Фоминского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Е.В.Горбанева, Ведущий специалист по общим вопросам Л.В.Кучеренко | соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов. |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.2 | финансовое обеспечение аппарата Администрации Фоминского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Е.В.Горбанева | создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов и недопущение образование про- сроченной креди- торской задол- женности мест- ного бюджета |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3295,3 | 2215,4 | 272,6 |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение»   2014-2020 годы» » за 9 месяцев 2015 года .

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 | Мероприятия по проведению технической инвентаризации объектов недвижимого имущества | ведущий специалист по по вопросам имущественных и земельных отношений Межиева З.Л. | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; - увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5,0 |  | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятия по межеванию, постановки на кадастровый учет земельных участков | ведущий специалист по по вопросам имущественных и земельных отношений Межиева З.Л. | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Фоминском сельском поселении; - увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 |  | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятия по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Межиева З.Л. | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 6,0 |  | 5,0 | 5,0 |
| 1.1.4 | Прочие мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Межиева З.Л. | своевременное опубликование объявлений в СМИ, изготовление технической документации, страхование объектов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 |  | 9,0 | 1/9,0 |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Фоминского сельского поселения» за  9 месяцев  2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами население Фоминского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Фоминского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Фоминского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - |  | - | - | - |
| 1.2. | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Фоминского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Фоминского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 594,6 |  | 522,7 | 0,0 |  |