

#### Российская Федерация

##### **Ростовская область**

**Заветинский район**

муниципальное образование «Фоминское сельское поселение»

##### Администрация Фоминского сельского поселения

##

## Постановление

№ 50

20.04.2015 х.Фомин

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013г № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013 года № 75 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Фоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы Фоминского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Фоминского сельского поселения С.И.Ожередов

Постановление вносит ведущий специалист по мобилизационной

подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Приложение

к постановлению Администрации

Фоминского сельского поселения

от 20.04.2015 №50

Отчет о реализации муниципальной программы

Фоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 г.

**1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Фоминского сельского поселения 10.10.2013 № 86.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В 2014 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2014 году были достигнуты следующие результаты:

- прошли обучение 2 должностных лица и специалист по ГО и ЧС по реализации полномочий в области гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- оформлено 5 стендов по ГО и ЧС - информация о мерах пожарной безопасности и действия при пожаре; о запрете выжигания сухой растительности; о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов.

- проведено 8 заседаний КЧС и ПБ:

1. Об организации обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2014 году.

2. О выполнении «Плана проведения противопаводковых мероприятий на территории Фоминского сельского поселения к весеннему половодью 2014 года».

3. О принимаемых мерах по противодействию выжиганию сухой растительности.

4. Об обеспечении пожарной безопасности в пожароопасный период 2014 года и выполнении первичных мер пожарной безопасности.

 5. О мерах по подготовке к купальному сезону на территории сельского поселения.

 6. О принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях в период подготовки к учебному году.

 7. О мерах по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей в период проведения Новогодних и Рождественских праздников.

 - на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, было заключено:

- соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Заветинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории приобретены 4 огнетушителя.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

**2.Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы.**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 17.10.2013 № 62.

 Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было предусмотрено 2 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрены профилактические мероприятия, которые не требуют финансовых затрат.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрены профилактические мероприятия, которые не требуют финансовых затрат.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году отражено в т[аблице 2](#Par1520) к настоящему отчету.

**3.Результаты реализации мер муниципального**

 **и правового регулирования.**

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

**4.Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 4,9 тыс. руб., израсходовано 4,9 тыс. руб. (100 %).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» израсходовано 4,9 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» по плану 0, израсходовано 0 тыс. руб.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» денежные средства не предусмотрены

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2014 год приведены в таблице 3 к настоящему отчету.

**5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

В 2014 году из 15 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 5 показателям (индикаторам)
(№ 1,3,4,1.1,3.3) достигнуты запланированные результаты,
10 показателей (№.2, 1.2,2.1, 2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.4,3.5) исполнены с отклонениями.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год представлены в таблице 1 к настоящему отчету.

**6.Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Фоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 03.02.2014 № 13 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 10.10.2013 № 86.

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 26.12.2013 № 48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Фоминского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 3,4 тыс. руб. по подпрограмме «Пожарная безопасность»

- уменьшение на 1,0 тыс.рублей по подпрограмме «Защита от чрезвычайных ситуаций».

- уменьшение на 1,0 тыс.рублей по подпрограмме «Обеспечение безопасности на воде»

2. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 15.10.2014 № 74 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 10.10.2013 № 86 .

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 15.10.2014 № 77 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»: Причины изменений:

- уменьшение на 2,0 тыс.рублей по подпрограмме «Защита от чрезвычайных ситуаций».

3. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 26.01.2015 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 10.10.2013 № 86 .

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 29.12.2014 № 85 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»: Причины изменений:

- уменьшение на 0,7 тыс.рублей по подпрограмме «Пожарная безопасность».

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

 В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп \* 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

С1 = 3/ 3\*100% = 1

С2 = 0/ 1\*100% =0

С3 = 2/ 2\*100% =1

С4 = 0,988/ 1,069\*100% =0,9

С1.1 = 3 / 3\*100% = 1

С1.2 = 0 / 1\*100% = 0

С2,1 = 0 / 3\*100% = 0

С3.1 = 10/ 15\*100% = 0,7

С3.3 = 4/ 4\*100% = 1

С3.4 = 0/ 5\*100% = 0

В связи с тем, что плановые и фактические значения 5 показателей равны нулю, их значение, характеризующее выполнение цели (задачи), достигнутые в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) примем за 1.

 1+1+0,9+1+0,7+1+1+1+1+1+1

 Сд =\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ х 100% = 70,6%

 15

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Уф =4,9 / 4,9 \* 100 % = 100%

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2014 реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 26.01.2015 № 15 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2013 год | 2014 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Фоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Количество выездов пожарных и спаса­тельных подразделе­ний на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 2 | 3 | 3 | - |
| 2. | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 1 | 0 |  |
| 3. | Количество обученных специалистов областной подсистемы РСЧС | человек | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | тысяч человек | 1,069 | 1,069 | 0,988 | оповещение населения в малых населенных пунктах проводится организационными мероприятиями |
| проценты | 88,2 | 88,2 | 92,4 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1. | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 2 | 3 | 3 |  |
| 1.2. | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 0 | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 2 | 3 | 0 |  |
| 2.2. | Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3. | Количество статей по профилактическим мероприятиям | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 12 | 15 | 10 | - |
| 3.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек (удаленных из опасных мест на льду и судового хода) | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 2 | 4 | 4 |  |
| 3.4. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 2 | 5 | 0 |  |
| 3.5. | Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

 Таблица2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Дооснащение современным противопожарным, инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов | МБУК «Фоминский СДК» МБУК «Фоминская ПБ  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение и поддержание высокой противопожарной безопасности подведомственных объектов  | Приобретено 5 огнетушителей.Заключены договора на ремонт и обслуживание пожарной сигнализации |  |
| 1.2. |  Предупреждение пожаров и пропаганда среди населения по мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок  | Администрация сельского поселенияспециалист по делам ГО и ЧС | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | улучшение состояния пожарной безопасности на территории Фоминского сельского поселения | в Администрации поселения имеются:14 ранцевых огнетушителей , пожарных щита,приобретены 5 огнетушителей оформлены стенды по пожарной безопасности; проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности |  |
|  | Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1. | Предупреждение чрезвычайных ситу­аций и пропаганда среди населения без­опасности жизнедея­тельности и обуче­ние действиям при возникновении чрез­вычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов | Администрации сельского поселенияспециалист по делам ГО и ЧС | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | обучено 2 должностных лица по ГО и ЧС; оформлены 5 стендов по ГО и ЧС; проведено 8 заседаний КЧС и ПБ; на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС |  |
| 2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 3.1. | Предупреждение несчастных случаев на водоемах и пропаганда среди населения по безопасности поведения на воде  | Глава сельского поселения. Ведущий специалистпо мобилизационной подготовке специалист ГО и ЧС | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при оказании помощи пострадавшим  | Установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», оформлен стенд и проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. |  |
| 3.2. | Проведение в образовательных учреждениях профилактических мероприятий по правилам поведения на водных объектах, путем распространения памяток, листовок, плакатов  | МБОУ Фоминская СОШ Ведущий специалистпо мобилизационной подготовке специалист ГО и ЧС | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | проведение профилактическихмероприятий и повышение готовности учащихся к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | проведена информационно-разъяснительная работа на классных часах, на родительских собраниях о соблюдении мер безопасности на воде ,о культуре поведения на воде |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрез­вычайных ситуаций, обеспечение пожар­ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма | «Защита населения и территории от чрез­вычайных ситуаций, обеспечение пожар­ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего  |  4,9 |  4,9 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет поселения |  4,9 |  4,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 |  «Пожарная безопасность» | всего  |  4,9 |  4,9 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет поселения |  4,9 |  4,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Дооснащение современным противопожарным, инвентарем и улучшение противопожарной защищенности населенных пунктов»  | всего  |  4,9 |  4,9 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет поселения |  4.9 |  4,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие1.2  | «Создание минерализованных (противопожарных) полос»  | всего |  - |  - |
| федеральный бюджет |  - |  - |
| областной бюджет |  - |  - |
| бюджет поселения |  - |  - |
| внебюджетные источники |  - |  - |
| Основное мероприятие1.3 | Предупреждение пожаров и пропаганда среди населения по мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок | всего |  - |  - |
| федеральный бюджет |  - |  - |
| областной бюджет |  - |  - |
| бюджет поселения |  - |  - |
|  | внебюджетные источники |  - |  - |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего  |  - |  - |
| федеральный бюджет |  - |  - |
| областной бюджет  |  - |  - |
| бюджет района |  - |  - |
| бюджет поселения |  - |  - |
| внебюджетные источники |  - |  - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов»  | всего  |  - |  - |
| федеральный бюджет |  - |  - |
| областной бюджет  |  - |  - |
| бюджет поселения |  - |  - |
| внебюджетные источники |  - |  - |
| Основное мероприятие 2.2 | Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Фоминского сельского поселения | всего |  - |  - |
| федеральный бюджет |  - |  - |
| областной бюджет |  - |  - |
| бюджет поселения |  - |  - |
| внебюджетные источники |  - |  - |
| Основное мероприятие 2.3 | Улучшение учебной и материально-технической базы Учебно-консультационного пункта Фоминского сельского поселения | всего |  - |  - |
| федеральный бюджет |  - |  - |
| областной бюджет |  - |  - |
| бюджет поселения |  - |  - |
| внебюджетные источники |  - |  - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на воде» | всего  |  - |  - |
| федеральный бюджет |  - |  - |
| областной бюджет  |  - |  - |
| бюджет поселения |  - |  - |
| внебюджетные источники |  - |  - |
| Основное мероприятие 3.1. | Предупреждение несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганда среди населения безопасности поведения на воде путем распространения памяток, листовок, плакатов  | всего  |  - |  - |
| федеральный бюджет |  - |  - |
| областной бюджет  |  - |  - |
| бюджет поселения |  - |  - |
| внебюджетные источники |  - |  - |

###