

#### Российская Федерация

##### **Ростовская область**

**Заветинский район**

муниципальное образование «Фоминское сельское поселение»

##### Администрация Фоминского сельского поселения

##

## Постановление

№ 51

20.04.2015 х.Фомин

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Фоминского сельского поселения» за 2014 год  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013г № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013 года № 75 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Фоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы Фоминского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта на территории Фоминского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Фоминского сельского поселения С.И.Ожередов

Постановление вносит ведущий специалист

 по спорту и делам молодежи

Приложение

к постановлению Администрации

Фоминского сельского поселения

от 20.04.2015 № 51

Отчет о реализации муниципальной программы

Фоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Фоминского сельского поселения » за 2014 г.

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Фоминского сельского поселения » была утверждена постановлением Администрации Фоминского сельского поселения 10.10.2013 № 87.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий, обеспечивающих возможность населению Фоминского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни;

- создание условий и проведение в Фоминском сельском поселении на высоком организационном уровне районных, областных соревнований;

- повышение конкурентоспособности спортсменов Фоминского сельского поселения на районных спортивных соревнованиях.

Задачи программы:

- повышение мотивации населения Фоминского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- обеспечение успешного выступления спортсменов Фоминского сельского поселения на районных спортивных соревнованиях ;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Фоминского сельского поселения.

Для достижения поставленных целей в 2014 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- спортсмены Фоминского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях и соревнованиях среди сельских поселений : в районной Спартакиаде 2014 года среди сельских поселений заняли 1 место в общекомандном зачете, соревнования к дню физкультурника – 1 место, соревнования на кубок «Единая Россия» по волейболу – 1 место, на приз глав поселений по волейболу – 1 место;

- спортивные секции для детей по волейболу, баскетболу, мини-футболу работают 2 дня в неделю, для взрослых – 2 дня в неделю в спортивном зале Фоминской школы..

**Раздел 2.**

**Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы.**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 17.10.2013№ 61.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме «Развитие Физической культуры и массового спорта в Фоминском сельском поселении» было предусмотрено 2 основных мероприятия :

- «Физическое воспитание населения Фоминского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий. Проведение спортивных праздников посвященных знаменательным» . Данное мероприятие выполнено в полном объеме или 100%;

 - «Проведение Спартакиады допризывной молодежи по военно-прикладным видам спорта. Данное мероприятие не имеет финансовых затрат , но выполнено в полном объеме .

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году приведены в т[аблице 2](#Par1520) к настоящему отчету.

**3.Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.**

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2014 году не предусматривались.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 16,6 тыс. руб., фактическое выполнение составило 16,5 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3 к настоящему отчету.

**5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме предусмотрено достижение четырех показателей по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1 к настоящему отчету.

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Фоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Фоминского сельского поселения»:

1. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 03.02.2014 № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации от 10.10.2013 № 87 «Об утверждение программы Фоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Фоминского сельского поселения». Причины изменений:

- приведение в соответствие с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 № 48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». и внесением изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 30.01.2014 №54 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 № 48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

2. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 03.02.2014 № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации от 10.10.2013 № 87 «Об утверждение программы Фоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Фоминского сельского поселения». Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Фоминского сельского поселения сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 15.10.2014 № 73 «О внесении изменений в постановление Администрации от 10.10.2013 № 87 «Об утверждение программы Фоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Фоминского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 15.10.2014 № 77 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 № 48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

3. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 26.01.2015 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации от 10.10.2013 № 87 «Об утверждение программы Фоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Фоминского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 29.12.2014 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 № 48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

**7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы в 2014 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы были освоены в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2014 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

- степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

,

где:

С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - значение i-го показателя выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).

С = (1+0,9+1+1) / 4 = 0,9

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

**.**

S1 = 40 / 40 x 100 % = 1

S2 = 13,5 / 13,0 x 100 % = 0,9

S3 = 47,5 / 47,5 x 100 % = 1

S4 = 400 / 400 x 100 % = 1

где:

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

где:

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню в отчетном году;

Пф - фактический объем затрат бюджета поселения в отчетном году;

Пп - планируемый объем затрат бюджета поселения в соответствии с решением о бюджете поселения на отчетный год в отчетном году.

З = 16,5 / 16,6 х 100 % = 99,4

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

 ,

где:

Э - оценка эффективности использования средств бюджета поселения;

С - оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы);

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения.

 Э= 0,9/ 99,4х100%=0,9

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

М - оценка степени реализации муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го основного

 М= (0,9+0,9) / 2=0,9

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 26.01.2015 № 14 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Фоминского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2013 год | 2014 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа  |
| 1. | Доля населения Фоминского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | - | 40,1 | 40,1 | - |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | - | 13,5 | 13,0 | - |
|  3. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся  | процент | - | 47,5 | 47,5 | - |
|  4. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | - | 400 | 400 | - |

-------------------------------

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Фоминского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Фоминском сельском поселении» |
| 1.1 | Физическое воспитание населения Фоминского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий.Проведение спортивных праздников посвященных знаменательным датам. | Ведущий специалист по спорту и делам молодежиМусаева Б.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | совершенствование системы физического воспитания;рост числа занимающихся физической культурой и спортом;рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | Команды Фоминского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях и соревнованиях среди сельских поселений : в районной Спартакиаде 2014 года среди сельских поселений заняли 1 место в общекомандном зачете, соревнования к дню физкультурника – 1 место, соревнования на кубок «Единая Россия» по волейболу – 1 место, на приз глав поселений по волейболу – 1 место; |  |
| 1.2 | Проведение Спартакиады допризывной молодежи по военно-прикладным видам спорта | Ведущий специалист по спорту и делам молодежиМусаева Б.И | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий;увеличение доли молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди молодежи. | Совместно с Фоминской СОШ, проведены соревнования среди старшеклассников по ввоеено- прикладным видам спорта. Благодаря оснащенности спортивного зала спортивным инвентарем и открытием секций увеличивается рост учащихся занимающихся спортом. |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Развитие физической культуры и спорта на территории Фоминского сельского поселения» | всего  | 16,6 | 16,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 16,6 | 16,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма  | «Развитие физической культуры и массового спорта в Фоминском сельском поселении» | всего  | 16,6 | 16,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 16,6 | 16,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Физическое воспитание населения Фоминского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий.Проведение спортивных праздников посвященных знаменательным датам.» | всего  | 16,6 | 16,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 16,6 | 16,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| 1.2  | «Проведение Спартакиады допризывной молодежи по военно-прикладным видам спорта» | всего  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

###