

#### Российская Федерация

##### **Ростовская область**

**Заветинский район**

муниципальное образование «Фоминское сельское поселение»

##### Администрация Фоминского сельского поселения

## 

## Постановление

№ 53

20.04.2015 х.Фомин

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселении» на 2014-2020 годы» за 2014 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013г № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013 года № 75 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Фоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы Фоминского сельского поселения  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение» на 2014-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Фоминского сельского поселения С.И.Ожередов

Постановление вносит ведущий специалист по

вопросам имущественных и земельных отношений

### 

Приложение

к постановлению Администрации

Фоминского сельского поселения

от 20.04.2015 № 53

**1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании « Фоминское сельское поселение » на 2014-2020 годы» была утверждена постановлением Администрации Фоминского сельского поселения 17.03.2014 № 16.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для эффективного и рационального управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Фоминского сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть бюджета Фоминского сельского поселения;

- совершенствование учета муниципального имущества.

Задачи программы:

выявление и своевременное проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, их государственная регистрация прав на недвижимое имущество;

полная инвентаризация объектов муниципальной собственности;

приватизация муниципального имущества, не участвующего в реализации полномочий, предусмотренных действующим законодательством;

максимальное вовлечение объектов имущества поселения (зданий, строений, сооружений, движимого имущества) в хозяйственный оборот, в том числе предоставление в аренду, безвозмездное пользование;

Планирование неналоговых поступлений в бюджет Фоминского сельского поселения Заветинского района от использования и приватизации муниципального имущества, учет доходов и контроль за поступлениями неналоговых платежей.

Для достижения поставленных целей в 2014 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- изготовлены технические планы на 8 объектов;

- проведены работы по межеванию 6 земельных участков общей площадью 1376,4 га;

-проведена оценка рыночной стоимости водопроводных сетей;

- проведены работы по страхованию имущества, изготовлению технической документации на котельную, публикация в СМИ.

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы.**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 26.03.2014 № 19.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»» было предусмотрено 4 основных мероприятия :

- Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества. Данное мероприятие выполнено в полном объеме или 100%;

- Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков Данное мероприятие выполнено в полном объеме или 100%;

-Мероприятия по оценке рыночной стоимости муниципального имущества». Данное мероприятие выполнено в полном объеме или 100%;

- Прочие мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом. Данное мероприятие выполнено в полном объеме или 100%;

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году приведены в т[аблице 1](#Par1520) к настоящему отчету.

**3. Результаты реализации мер муниципального**

**и правового регулирования.**

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2014 году не предусматривались.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 358,5 тыс. руб., фактическое выполнение составило 358,0 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3 к настоящему отчету.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 2 к настоящему отчету.

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Фоминского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании « Фоминское сельское поселение » на 2014-2020 годы»:

1. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 16.06.2014 № 45 «О внесении изменений в постановление Администрации от 17.03.2014 № 16» - корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 16.06.2014 № 46 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 № 48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Причины изменений: увеличение бюджетных ассигнований на 12,7 тыс.рублей на «Мероприятия по оценке рыночной стоимости муниципального имущества»;

увеличение бюджетных ассигнований на 10,0 тыс.рублей на «Прочие мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом»;

2. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 15.10.2014 № 76 «О внесении изменений в постановление Администрации от 17.03.2014 № 16» Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 15.10.2014 № 77 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 № 48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

3. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 24.11.2014 № 89 «О внесении изменений в постановление Администрации от 17.03.2014 № 16» Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 21.11.2014 № 82 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 № 48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Причины изменений:

увеличение бюджетных ассигнований на 15,0 тыс.рублей на «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества»;

увеличение бюджетных ассигнований на 225,5 тыс.рублей на «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков»;

увеличение бюджетных ассигнований на 8,0 тыс.рублей на «Мероприятия по оценке рыночной стоимости муниципального имущества»;

увеличение бюджетных ассигнований на 25,0 тыс.рублей на «Прочие мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом»;

3. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 26.01.2015 № 11«О внесении изменений в постановление Администрации от 17.03.2014 № 16» . Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 29.12.2014 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 № 48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

увеличение бюджетных ассигнований на 38,1 тыс.рублей на «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества»;

уменьшение бюджетных ассигнований на 25,4 тыс.рублей на «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков»;

уменьшение бюджетных ассигнований на 8,0 тыс.рублей на «Мероприятия по оценке рыночной стоимости муниципального имущества»;

увеличение бюджетных ассигнований на 28,7 тыс.рублей на «Прочие мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом»;

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы в 2014 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы были освоены в полном объеме.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований   
между основными мероприятиями муниципальной программы отражены в таблице 4 к настоящему отчету.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2014 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу:

Расчет показателя П осуществляется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| П = | Ф | \*100% |
| Пз |

П= 385/385,5\*100% =99,87

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 26.01.2015 № 17 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение» на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2013 год | 2014 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение» на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 1. | Количество изготовленной технической документации на объекты, находящиеся в муниципальной собственности | единиц | - | 2 | 8 | - |
| 2. | Количество промежёванных земельных участков | единиц | - | 5 | 6 | - |
| 3. | Оценка объектов недвижимости» | единиц | - | 2 | 1 | - |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение» на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | | Ответственный исполнитель  ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом » | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  Межиева З.Л. | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы;  - увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые  зарегистрировано | Изготовлены технические планы на 8 объектов |  |
| 1.2 | «Мероприятия по межеванию, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  Межиева З.Л. | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Фоминском сельском поселении;  - увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | Проведены работы по межеванию 6 земельных участков . общей площадью 1376,4 га |  |
| 1.3 | «Мероприятия по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  Межиева З.Л. | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого  имущества | Для сдачи в аренду водопроводных сетей Фоминского сельского поселения была проведена рыночная оценка имущества |  |
| 1.4 | «Прочие мероприятия по управлению и распоряжению имуществом» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  Межиева З.Л. | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Своевременное опубликование объявлений в СМИ, изготовление технической документации, страхование объектов | Были проведены работы по страхованию плотин, изготовлению технической документации на котельную. |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение» на 2014-2020 годы» за 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение» на 2014-2020 годы»» | всего | 385,5 | 385,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | 385,5 | 385,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом » | всего | 385,5 | 385,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | 385,5 | 385,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества; | всего | 62,0 | 61,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | 62,0 | 61,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Мероприятия по межеванию, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | всего | 220,1 | 220,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | 220,1 | 220,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Мероприятия по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | всего | 12,7 | 12,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | 12,7 | 12,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | «Прочие мероприятия по управлению и распоряжению имуществом» | всего | 63,7 | 63,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | 63,7 | 63,6 |
| внебюджетные источники | - | - |

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  между основными мероприятиями муниципальной программы Фоминского сельского поселения  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение» на 2014-2020 годы» в 2014 году | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта, |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
| Основное мероприятие 1.4 «Прочие мероприятия по управлению и распоряжению имуществом» | + 20,0 | Перераспределение бюджетных ассигнований на изготовление технической документации на котельную | Решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 21.11.2014 №82 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 26.12.2013 «48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Основное мероприятие 1.2: «Организация дорожного движения» «Мероприятия по межеванию, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | -20,0 |
| Основное мероприятие 1.1: ««Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества;» | +25,5 | Перераспределение бюджетных ассигнований на изготовление технических паспортов и техпланов | Решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 04.12.2014 №84«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 26.12.2013 «48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Основное мероприятие 1.2: «Мероприятия по межеванию, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | -25,5 |
| Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | +2,0 | Перераспределение бюджетных ассигнований на оценку имущества |
| Основное мероприятие 1.4 «Прочие мероприятия по управлению и распоряжению имуществом» | -2,7 |
| Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | -10,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Прочие мероприятия по управлению и распоряжению имуществом» | +1,0 |
| Основное мероприятие 1.1: ««Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества;» | +9,0 | Перераспределение бюджетных ассигнований на изготовление технических паспортов и техпланов на дороги | Решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 29.12.2014 №85«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 26.12.2013 «48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | -10,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Прочие мероприятия по управлению и распоряжению имуществом» | +1,0 |  |
| ВСЕГО: | -0,7 |  |  |