#### Российская Федерация

##### Ростовская область

Заветинский район

##### муниципальное образование «Фоминское сельское поселение»

Администрация Фоминского сельского поселения

###### Постановление

№112

18.12.2013								          	                             х.Фомин

| О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 15.10.2011 № 98 |  |
| --- | --- |

В соответствии  с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 18.12.2013 № 47 «О внесении изменений в решение  Собрания депутатов  Фоминского сельского поселения от 21.12.2012 № 10 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и  в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Фоминского сельского поселения от 15.10.2011 № 98 «Об  утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Фоминского сельского поселения  на  2012-2015 годы» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит официальному  обнародованию и действует до 1 января 2014 года

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Фоминского сельского поселения		                             Е.В.Горбанева

Приложение

к постановлению Администрации

Фоминского сельского поселения

от 18.12.2013  №112

ПАСПОРТ

Муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения

«Культура Фоминского сельского поселения на 2012 – 2015 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа сельского поселения «Культура Фоминского сельского поселения на 2012 – 2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Администрации Фоминского сельского поселения от 05.10.2011 №79 «О разработке муниципальных долгосрочных целевых программ» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Фоминского сельского поселения Заветинского района |
| Разработчик Программы | МБУК «Фоминский сельский Дом культуры» МБУК «Фоминская поселенческая библиотека» |
| Основная цель Программы | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни Фоминского сельского поселения |
| Основные задачи Программы | Сохранение культурного наследия Создание условий для улучшения доступа граждан сельского поселения к информации и знаниям Сохранение и развитие творческого потенциала. Укрепление единого культурного пространства в Фоминском сельском поселении. |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2015 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Фоминского сельского поселения на 2012 – 2015 годы». I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы сельского поселения, а также целевые индикаторы и показатели. III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой Программы сельского поселения. IV. Нормативное обеспечение Программы. V. Механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы сельского поселения. VI. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы сельского поселения. Приложение № 1. Целевые индикаторы и показатели муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения «Культура Фоминского сельского поселения на 2012 – 2015 годы». Приложение № 2. Система мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения «Культура Фоминского сельского поселения на 2012 – 2015 годы». Приложение № 3. Предельные (прогнозные) объемы финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения «Культура Фоминского сельского поселения на 2012 – 2015 годы». Приложение № 4. Методика расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Фоминского сельского поселения на 2012-2015 годы» Программа имеет подпрограммы : 1.Подпрограмма «Культурно досуговая деятельность»; 2.Подпрограмма «Библиотечно-информационная деятельность»; 1 Направления и мероприятия Программы: 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. 1.1. Сохранение культурного и исторического наследия. 1.2. Создание условий для улучшения доступа граждан сельского поселения к информации и знаниям. 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни сельского поселения. 2.1. Сохранение и развитие творческого потенциала. 2.2. Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении. |
| Исполнители Программы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Фоминский сельский дом культуры» (далее МБУК «Фоминский СДК») Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Фоминская поселенческая библиотека» (далее МБУК «Фоминская ПБ») |
| Объемы и источники финансирования Программы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Фоминского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период . Объем средств бюджета Фоминского сельского поселения, необходимый для финансирования Программы, составляет 8633,4 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет -186,0 тыс.рублей; местный бюджет – 8447,4 тыс.рублей. 2012 год – 1820,1 тыс. рублей: областной бюджет -60,0 тыс.рублей; местный бюджет – 1760,1 тыс.рублей; 2013 год – 2221,5 тыс. рублей; областной бюджет -126,0 тыс.рублей; местный бюджет – 2095,5тыс.рублей; 2014 год – 2229,3 тыс. рублей. 2015 год – 2362,5 тыс.рублей |
|  | Средства направляются на выполнение муниципального задания . |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; сохранение количества посещений библиотек; сохранение количества посещений концертов; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала; сохранение количества участников самодеятельных творческих коллективов. |
| Система организации контроля над исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Фоминского сельского поселения. |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры  Администрация Фоминского сельского поселения сталкивается с такими системными проблемами, как:

неоднородность и неравномерность обеспечения населения услугами организаций культуры в силу географических особенностей территорий поселения;

неудовлетворительное состояние  учреждений культуры и редкого библиотечного фондов;

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.

Накопившиеся проблемы в сфере культуры Фоминского сельского поселения  значительно превышают возможности бюджета Фоминского сельского поселения  по их решению. Сфера культуры, традиционно ориентированная на финансовую поддержку областного бюджета и получавшая ее по остаточному принципу, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике.  И тем не менее, учреждения культуры сельского поселения предпринимают меры по расширению спектра предоставления услуг населению сельского поселения.

Реформы системы государственного управления, проводимые в Российской Федерации, привели к перераспределению расходных полномочий в сфере культуры между уровнями. Их результатом явилось включение базовых общественных услуг культуры наряду с муниципальными районами и  в сферу расходных полномочий поселений. В результате учредителями  являются администрации поселений, которые, как показывает анализ, не имеют достаточных средств для реализации полномочий в сфере культуры.

Отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения, особенно в условиях экономического кризиса.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала Фоминского сельского поселения  и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

Программно-целевое финансирование деятельности учреждений позволит ввести их в систему современных экономических отношений и сконцентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях культурной политики сельского поселения, выступить стимулирующим инструментом, развивающим сферу культуры

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации

Программы. Целевые индикаторы и показатели.

Выбор целей Программы основывается на 29, 44 статьях Конституции Российской Федерации, стратегических целях социально-экономического развития Фоминского сельского поселения  , анализе экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.

Исходя из этого целями Программы являются:

1. Сохранение  культурного наследия  Фоминского сельского поселения.

Культура Фоминского сельского поселения имеет глубокие исторические корни. С одной стороны, в ее основе лежат традиции классического искусства, с другой – традиции народов, населяющих Заветинский район.

Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

обеспечение сохранения и использования объектов  культурного наследия,  библиотечных фондов;

осуществление учета культурных ценностей, объектов культурного наследия, оценка их состояния и принятие мер по предотвращению их утраты.

Решение этих задач достигается за счет:

поддержания в надлежащем состоянии объектов культурного наследия  муниципальной   собственности;

обеспечения безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальных учреждениях культуры;

ремонтных, реставрационных работ на объектах культурного наследия муниципальной собственности.

2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.

В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, изменились социальные ориентиры и ценности, большая часть учреждений культуры  передана на поселенческий уровень.

Достижение второй цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;

изучение и представление населению объектов культурного наследия, традиционной народной культуры.

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

новых концертов, конкурсов, смотров художественной самодеятельности сельского поселения;

пополнения библиотечных фондов;

проведения фестивалей, праздников, культурных акций;

перевода части информационных ресурсов библиотек,  в электронную форму, развития систем обмена информацией с помощью электронных сетей.

воспроизводство творческого потенциала Фоминского сельского поселения;

подготовка и переподготовка кадров для учреждений культуры, оказание методической помощи;

выявление и поддержка творческой молодежи;

создание условий для доступа населения Фоминского сельского поселения  к современной культуре, информационным ресурсам.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками (МБУК “Фоминская ПБ” при оказании  муниципальных услуг по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию населения позволят в 2013 году:

Сохранить количество посещений - 550;

Сохранить книговыдачу   -   11,0 тыс. экз.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками при оказании муниципальных услуг по методическому, консультационному и информационному обеспечению деятельности муниципальных библиотек  Фоминского сельского поселения в 2013 году позволят:

провести 2 обучающих мероприятия;

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания учреждениями культуры (МБУК “ Фоминский СДК” при оказании  муниципальных услуг по  организации проведения мероприятий по поддержке народного творчества и культуры  позволят достичь в 2013 году следующих результатов:

Организация и проведение мероприятий   (фестивалей, смотров, конкурсов, праздников и других форм показа результатов творческой деятельности населения) – 142 мероприятия в год.

привлечение зрителей - не менее 52% наполняемости залов;

Решение поставленных в рамках Программы задач по данной цели достигается за счет:

исполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по оказанию индивидуальных и коллективных услуг;

поддержки творческих проектов в отрасли;

проведения конкурсов, мастер - классов, семинаров и т.д.;

оказания методической помощи работникам отрасли;

поддержки самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах, фестивалях, культурных акциях, проводимых в Заветинском районе, в области, Российской Федерации; проведение не  менее 299 мероприятий;

Целевые индикаторы и показатели Программы  приведены в приложении № 1.

III. Система программных мероприятий,

ресурсное обеспечение Программы

Система программных мероприятий приведена в приложении № 2.

Ресурсы Программы будут направлены на:

подготовку учетной документации, охранных зон, мониторинга, ремонт учреждений культуры;

преодоление отставания библиотек в использовании современных технологий, в обеспечении безопасности их хранения; перевод информационных ресурсов с бумажных на электронные носители;

исполнение муниципальными  учреждениями культуры муниципального  задания;

пополнение библиотечных фондов и т.д.

Общий объем финансирования Программы составляет 8633,4тыс. рублей тыс. руб.

Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств  приведены в приложении № 3.

Основу финансирования Программы составляют средства местного бюджета. Из них: 100 процентов приходится на выполнение муниципального задания. В течении реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

IV. Нормативное обеспечения Программы.

Для достижения целей реализации Программы  Администрацией Фоминского сельского поселения  могут разрабатываться и приниматься нормативно-правовые акты, необходимые для осуществления Программы.

V. Механизм реализации Программы

Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет  Администрация Фоминского  сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

условий, порядка и правил, утвержденных  областными, районными нормативными правовыми актами и актами сельского поселения.

Механизм реализации Программы включает в себя:

подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;

подготовку распоряжений, положений, смет, программ,  в части проводимых конкурсов,  культурных акций и.т.д.;

Муниципальные учреждения культуры сельского поселения – получатели бюджетных средств самостоятельно ( по согласованию с администрацией сельского поселения) осуществляют отбор исполнителей мероприятий Программы.

Распределение финансовых средств, направленных на проведение  конкурсов,  участие самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей в районных фестивалях рассматривается администрацией сельского поселения.

.По итогам I полугодия и отчетного года организуется сбор отчетных материалов от исполнителей Программы и осуществляется оценка исполнения системы показателей.

Администрация сельского поселения с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Муниципальный  заказчик Программы направляет:

в сектор экономки и финансов сельского поселения, установленные Порядком принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формировании и реализации, утвержденным постановлением Администрации  Фоминского сельского поселения от 02.03.2012. №29 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения» – отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, а также по запросу  – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формировании и реализации – отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств представляется на рассмотрение Главе сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляют по итогам каждого этапа сектор экономики и финансов сельского поселения.

VI. Оценка эффективности социальных последствий

от реализации Программы

При выполнении всех программных мероприятий учреждений культуры Фоминского сельского поселения будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал района.

Расчет оценки социальных последствий при реализации Программы осуществляется следующим образом:

| Показатели оценки социальных последствий | Методика расчета |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения | количество экземпляров библиотечного фонда / количество населения х 1 000 человек |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, прово-димых государственными (муници-пальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений | (число участников клубных формирований + число посетителей платных мероприятий) / число жителей сельского поселения х 100 процентов |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| --- | --- |
| утвержденный план |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы.

| х1 + х2……… + х18 | х 100 процентов |
| --- | --- |
| 18 |  |

При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

Социально-экономический эффект от реализации Программы
выражается в: укреплении единого культурного пространства, культурных связей между регионами, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

развитие библиотечного дела на новой современной основе.

Ведущий специалист по общим вопросам            Л.В.Кучеренко

Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Фоминского сельского поселения на 2012 – 2015годы»

Целевые индикаторы и показатели

муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Фоминского сельского поселения на 2012-2015 годы»

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Фактическое исполнение показателя за 2010 год | Расчетный показатель 2011 года | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I этап |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012год | 2013год | 2014год |  | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Цель 1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выданных документов | единиц | 12280 | 12000 | 11200 | 11000 | 11000 | 11000 |  |
|  | Количество посещений библиотек | человек | 614 | 600 | 560 | 550 | 550 | 550 |  |
| Цель 2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество проведенных мероприятий (праздников, вечеров, концертов) | человек | 146 | 146 | 142 | 142 | 142 | 142 |  |
| 4 | Количество посетителей на культурно - досуговых мероприятиях | % заполняемо - сти залов | 24 | 60 | 52 | 52 | 52 | 52 |  |
| 5 | Сохранение количества мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения национальной культуры | единиц | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

Мероприятия ежегодно корректируются с учетом возможностей средств местного бюджета.

Приложение № 2

к муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Фоминского сельского поселения на 2012-2015 годы»

Система программных мероприятий

по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Фоминского сельского поселения на 2012-2015 годы (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения (год) | Исполнители получатели бюджетных средств | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | местный бюджеn | област-ной бюджет | мест-ный бюд-жет | област-ной бюджет | мест-ный бюд-жет | област-ной бюджет | мест-ный бюд-жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры | 2012 –2015 | МБУК «Фоминская ПБ» | 2200,3 | 18,0 | 460,3 |  | 20,0 | 546,3 | 0,0 | 558,7 | 0,0 | 597,0 |
| 1.1.2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры | 2012 –2015 | МБУК «Фоминский СДК» | 6433,1 | 42,0 | 1299,8 |  | 106,0 | 1549,2 | 0,0 | 1670,6 | 0,0 | 1765,5 |
| 1.2. Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных образовательных учреждений культуры, оказание методической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждения культуры | 2012- 2015 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе |  |  | 8633,4 | 60,0 | 1760,1 |  | 126,0 | 2095,5 | 0.0 | 2229,3 | 0,0 | 2362,5 |

Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

Приложение № 3

к долгосрочной целевой программе «Культура Фоминского сельского поселения на 2012-2015 годы»

ПРЕДЕЛЬНЫЕ

(прогнозные) объемы финансирования

муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Фоминского сельского поселения на 2012-2015 годы»

|  | Финансирование Программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014год |  | 2015 год |  |
|  | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Итого по Программе | 186,0 | 8447,4 | 60,0 | 1760,1 | 0,0 | 2095,5 | 0,0 | 2229,3 | 0,0 | 2362,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Культурно досуговая деятельность» | 148,0 | 6285,1 | 42,0 | 1299,8 | 0,0 | 1549,2 | 0,0 | 1670,6 | 0,0 | 1765,5 |
| Подпрограмма «Библиотечно-информационная деятельность» | 38,0 | 2162,3 | 18,0 | 460,3 | 0,0 | 546,3 | 0,0 | 558,7 | 0,0 | 597,0 |

Приложение № 4

к муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Фоминского сельского поселения на 2012-2015 годы»

МЕТОДИКА

расчета целевых индикаторов и показателей

муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Фоминского сельского поселения на 2012-2015 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя | Источник данных для расчета |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |  |  |  |
| 1. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | количество экземпляров библиотечного фонда / количество населения х 1000 человек | свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министер-ства культуры Российской Федерации (далее – Минкультуры России), сведения Федеральной службы государственной статистики Ростовстата |
| 2. | Количество посещений библиотек | фактическое количество посещений библиотек определяется путем суммирования количества посещений общедоступных библиотек за год | свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Мин-культуры России |
| 3. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений | показатель рассчитывается по формуле: удельный вес = число участников клубных формирований + число посетителей платных мероприятий / число жителей поселения х 100 процентов | свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России (строка 01, графа 16; строка 01, графа 46) |
| Цель 2. Создание условий для сохранения и развития многонационального культурного потенциала сельского поселения |  |  |  |
| 4. | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | фактическое количество участников определяется в соответствии со сведениями об учреждении культурно-досугового типа (по форме № 7-НК) | свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России (строка 01, графа 16; строка 01, графа 46) |
| 5. | Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации | вычисление процента исходя из фактического показателя предыдущего года, который принимается за 100 процентов. Показатель эффективности рассчитывается по следующей формуле: фактический показатель ____ года х на 100 процентов / на показатель предыдущего года – 100 процентов | отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Российской Федерации (раздел 07 подраздел 05) |