#### Российская Федерация

##### Ростовская область

##### Заветинского района

муниципальное образование «Фоминское сельское поселения»

Администрация Фоминского сельского поселения

###### Постановление

№ 30

20.04.2016									                      х.Фомин

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Фоминского сельского поселения» за 2015 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013г № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фоминского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013 года № 75 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Фоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программ Фоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Фоминского сельского поселения» за 2015 год согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Администрации Фоминского

сельского поселения	                                                           С.И.Ожередов

Постановление вносит

ведущий специалист по вопросам

мобилизационной подготовки,

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,

спорта и делам молодежи

# Приложение

к постановлению Администрации Фоминского сельского

поселения                                                                                                                                                                                                             от 20.04.2016  № 30

Отчет

о реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Фоминского сельского поселения» за 2015 год

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Фоминского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Фоминского сельского поселения 10.10.2013 № 85 «Об утверждении муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Фоминского сельского поселения».

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью

Задачи программы:

- повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

- воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии;

- обеспечение антитеррористической защищенности населения;

- сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;

- оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям.

В 2015 году в целях профилактики экстремизма и терроризма на территории  Фоминского сельского поселения были достигнуты следующие результаты:

- проведено 5 заседаний членов малого Совета землячеств;

- проведены 4 заседания Антитеррористической комиссии Фоминского сельского поселения, согласно плану работы Антитеррористической комиссии;

- проведены 4 внеплановых заседаний Антитеррористической комиссии с привлечением членов малого совета Землячеств в целях организации безопасности населения в период проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей (1 сентября, День единства, Новый год,  День победы);

- принято участие в районном фестивале национальных культур «В семье единой»

- проведены в МБОУ Фоминская СОШ: «Уроки толерантности», «Уроки мира»,

- проведена акция памяти, посвященная жертвам Беслана.

- проведено 6 сходов граждан по информированию населения  сельского поселения о мерах антитеррористической защищенности.

В местах массового пребывания населения, в учреждения социальной сферы постоянно ведется дежурство силами казачества, ДНД.

2.Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 26.01.2015 № 16 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Фоминского сельского поселения» на 2015 год».

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Фоминском сельском поселении» было предусмотрено 3 основных мероприятия. Мероприятие «Информационно-пропагандисткое противодействие экстремизму и терроризму» выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2015 году отражено в таблице 2  к настоящему отчету.

3.Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

4.Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану 1,0 тыс. руб., израсходовано 1,0 тыс. руб. (100 %).

По подпрограмме 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Фоминском сельском поселении» израсходовано 1,0 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников отражены в таблице 3 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1 к настоящему отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств местного бюджета.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Бюджетная эффективность Программы (определяется как степень реализации расходных обязательств) рассчитывается по формуле:

_________

Фф

_Эбюд =	Фп		х 100 %,

где:

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

1,0

_Эбюд =	1,0		х 100 % =100%

В результате проведенного анализа оценки эффективности реализации муниципальной программы установлено что степень реализации расходных обязательств муниципальной программы составила- 100%.

Ожидаемые результаты в целом достигнуты.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 31.12.2015 №120 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Фоминского сельского поселения» на 2016 год» утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Фоминского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Фоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Фоминского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Фоминском сельском поселении | процентов | - | 32,2 | 0 |  |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | - | не более 5 | 0 |  |
| 3. | Количество больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, прошедших лечение и реабилитацию | человек | - | 2 | 0 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Фоминском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Фоминском сельском поселении | процент | - | 32,2 | 0 |  |
| 1.2. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек |  | 1 | 0 |  |
| 1.3. | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек |  | 1 | 0 |  |
| 1.4. | Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности | процентов |  | 100 | 85 |  |
| 1.5. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) | процентов |  | 100 | 80 |  |
| 1.6. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Фоминского сельского поселения | процентов |  | 41,2 | 38,5 |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Фоминском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы, с наличием системы технической защиты объектов | процентов | - | 50,0 | 40,0 | - |
| 2.2. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | количество | - | 0 | 0 | - |
| 2.3 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент |  | Не более 5,0 | 5 |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, прошедших лечение и реабилитацию | человек |  | 3 | 0 |  |
| 3.2. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов |  | 30,1 | 30,1 |  |
| 3.3. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процентов |  | 85,0 | 50,0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Фоминского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Фоминском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист по общим вопросам сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Фоминского сельского поселения по противодействию коррупции | Принято распоряжение Администрации Фоминского сельского поселения от 07.02.2011 № 9 «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 278-ФЗ «О противодействии коррупции»» |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Специалист по общим вопросам сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Фоминского сельского поселения по противодействию коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | Принято постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 10.10.2013 №85 «Об утверждении муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Фоминского сельского поселения» |  |
|  | основное мероприятие 1.3. вопросы кадровой политики | Специалист по общим вопросам сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Фоминского сельского поселения по противодействию коррупции | Принято постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 06.05.2013 № 44 «О Памятке муниципальным служащим Администрации Фоминского сельского поселения по недопущению ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе и порядку их урегулирования» |  |
|  | основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Фоминского сельского поселения и их проектов | Специалист по общим вопросам сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | реализации основного мероприятия предстоит организовать работу по проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Фоминского сельского поселения и их проектов, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы | Принято постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 27.07.2012 № 81 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов органами местного самоуправления Фоминского сельского поселения» |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупционности и эффективности мер антикоррупционной направленности Фоминском сельском поселении | Специалист по общим вопросам сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | снижение показателей проявления коррупции в Фоминском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности Администрации Фоминского сельского поселения | Проведено анкетирование населения |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист по общим вопросам сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Фоминского сельского поселения | Информирование населения через листовки, информационные стенды, на официальном сайте Администрации сельского поселение по антикоррупционным вопросам |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Специалист по общим вопросам сельского поселения, образовательное учреждение | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | формирование эффективной муниципальной политики в образовательных учреждениях Фоминского сельского поселения по противодействию коррупции на территории Фоминского сельского поселения | Проведены уроки в МБОУ Фоминская СОШ на тему: «Противодействие коррупции» |  |
|  | Основное мероприятие 1.8. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Специалист имущественных и земельных отношений, специалист муниципального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Фоминского сельского поселения | Принято Распоряжение Администрации Фоминского сельского поселения от 30.07.2012 г. № 80 «Об утверждении Порядка уведомления Главы Фоминского сельского поселения о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Администрации Фоминского сельского поселения к совершению коррупционных правонарушений» |  |
|  | Основное мероприятие 1.9. Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Фоминского сельского поселения | Специалист по общим вопросам сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Фоминского сельского поселения по противодействию коррупции | Размещение информации на информационных стендах, на официальном сайте Администрации сельского поселение Распоряжение Администрации Фоминского сельского поселения от 15.05.2014 №32 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Администрации Фоминского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Фоминском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, спорта и делам молодежи Б.И.Мусаева | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | проведена 1 акция Памяти, посвященная жертвам Беслана ,принято участие в районном фестивале национальных культур ,проведены в МБОУ Фоминская СОШ «Уроки толерантности,» Уроки Мира»; приобретены плакаты по противодействию экстремизму и терроризму. |  |
| 1.2. | основное мероприятие 2.3. усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, спорта и делам молодежи Б.И.Мусаева | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение антитеррористической защищенности объектов | в местах массового пребывания населения, в учреждениях социальной сферы постоянно ведется дежурство силами казачества, ДНД |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие Организационно-управленческие меры | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, спорта и делам молодежи Б.И.Мусаева | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Фоминского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | принято постановление №41 от 20.05.2014 года «О создании антинаркотической комиссии на территории Фоминского сельского поселения»; принято участие в районном конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде |  |
| 3.2 | Основное мероприятие Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, спорта и делам молодежи Б.И.Мусаева | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | проведено 4 схода граждан с целью информирования населения о мерах противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, разъяснению законодательства РФ в указанной сфере. - организовано 3 антинаркотических мероприятия «Нет наркотикам!», «Внимание! Наркомания!», «О вредных привычках» с проведением анонимного анкетирования подростков на предмет их отношения к наркотикам. - проведено 12 рейдов «Семья» «Улица и дети» с целью мониторинга наркоситуации на территории поселения. |  |
| 3.3 | Основное мероприятие Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, спорта и делам молодежи Б.И.Мусаева | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | проведено 1 профилактическое мероприятие с участием специалистов районного центра реабилитации, специалистов МУЗ ЦРБ о вреде наркомании, алкоголизма и табакокурения. - проведены 4 профилактических мероприятия в МБОУ Фоминская СОШ работниками Фоминского ФАП на предмет раннего проявления признаков наркозависимости |  |
| 3.4 | Основное мероприятие Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, спорта и делам молодежи Б.И.Мусаева | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Принято участие в проведении межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети Юга»; проведено 4 рейда по обследованию территории поселения, с целью выявления и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли. Проведена работа по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли. |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Фоминского сельского поселения» за 2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Фоминского сельского поселения» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Фоминском сельском поселении» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | «Вопросы кадровой политики» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Фоминского сельского поселения и их проектов» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. | «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупционности и эффективности мер антикоррупционной направленности Фоминском сельском поселении» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. | «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. | «Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.8. | «Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.9. | Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Фоминского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма в Фоминском сельском поселении» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | . «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Организационно-управленческие меры | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | «Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 | «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |