

#### Российская Федерация

##### **Ростовская область**

**Заветинский район**

муниципальное образование «Фоминское сельское поселение»

##### Администрация Фоминского сельского поселения

##

## Постановление

№ 32

20.04.2016 х.Фомин

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы Фоминского сельского поселения» за 2015 год  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013г № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013 года № 75 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Фоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы Фоминского сельского поселения  «Развитие транспортной системы Фоминского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Администрации Фоминского

 сельского поселения С.И.Ожередов

Постановление вносит специалист первой категории

по вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации

Фоминского сельского поселения

от 20.04.2016 № 32

Отчет о реализации муниципальной программы

Фоминского сельского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры Фоминского сельского поселения» за 2015 г.

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Фоминского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 10.10.2013 № 89.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Фоминского сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

В 2015 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Фоминского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

- проведены в зимний период противогололедные мероприятия в х.Фомин 1,68 км;

- установлено 7 дорожных знаков в х.Фомин;

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения;

**2.Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы.**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 26.01.2016 № 13.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Фоминского сельского поселения» было предусмотрено одно мероприятие. Данное мероприятие выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Фоминского сельского поселения» предусмотрено одно мероприятие.

Основное мероприятие «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Фоминского сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них» не выполнено. Денежные средства дорожного фонда зарезервированы на 2016 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2015 году приведены в т[аблице 2](#Par1520) настоящего отчета.

**3. Результаты реализации мер муниципального**

**и правового регулирования.**

 В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено принятие мер правого регулирования.

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2014 году принято постановление Администрации Фоминского сельского поселения

от 15.10.2014 года № 63 «О нормативах финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета сельского поселения на указанные цели».

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2014 году принято постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 31.12.2014 года № 104 «О нормативах финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели на 2015год ».

Информация о мерах муниципального и правового регулирования приведена в таблице 3 настоящего отчета.

**4.Результаты использования бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 230,8 тыс. руб., израсходовано 79,4 тыс. руб. (34,4 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 57,1 тыс. руб., израсходовано – 57,1 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселения план – 173,1 тыс. руб., израсходовано – 22,3 тыс. руб. (12,9 %).

По подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Фоминского сельского поселения» план – 111,4 тыс. руб., фактически расходовано – 79,4 тыс. руб. (71,5%), в том числе за счет средств областного бюджета план – 57,0 тыс. руб., израсходовано – 57,0 тыс. руб.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Фоминского сельского поселения» план составляет 119,4 тыс. руб., фактически расходы составили 0,0 тыс. руб. Средства дорожного фонда переходят в бюджет 2016 года.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения, внебюджетных источников отражены в таблице 4 к настоящему отчету.

**5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2015 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 29,0 %; плановый показатель – 33,3 %.

По подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Фоминского сельского поселения» предусмотрено достижение одного показателя.

Фактический показатель «Количество километров капитально отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 0,0 км, плановый показатель – 0,0 км. Этот показатель запланирован на 2017 год.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Фоминского сельского поселения» не предусмотрен ни один показатель.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1 к настоящему отчету.

**6.Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Фоминского сельского поселения сельского поселения «Развитие транспортной системы Фоминского сельского поселения»:

1. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 24.032015 №30 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 26.01.2015 №13». Причина изменений – постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 24.03.2015 №40 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 10.10.2013 №89»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 20,0 тыс. руб., на «Расходы на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования».

- уменьшение бюджетных ассигнований на 20,0 тыс. руб., на «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Фоминского сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них ».

2. Распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 05.06.2015 № 13 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Фоминского сельского поселения от 05.06.2015 № 13». Причина изменений – Постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 04.06.2015№66 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 10.10.2013 №89:

- увеличение бюджетных ассигнований на 32,0 тыс.рублей на «Расходы на выполнение работ по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась на условиях софинансирования из областного бюджета и бюджета поселения. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Фоминского сельского поселения приведена в таблице 5 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:



где:

E - эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В связи с тем, что плановые и фактические значения 5 показателей равны нулю, их значение, характеризующее выполнение цели (задачи), достигнутые в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) примем за 1.

Е = (0,87 + 1+ 1 + 1+1+1) / 6 х 100 = 97,8 %

Так как значение показателя Е = 97,8 %, то эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать удовлетворительной.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определялся по формуле:

 Фф

 Уэф = ----- х 100 %,

 Фп

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уэф = 79,4 / 230,8х 100 % = 34,4 %

Так как значение показателя Уэф = 34,4 %, то уровень исполнения финансирования представляется, как неудовлетворительный.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать удовлетворительной.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Фоминского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 31.12.2015 № 122 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2014 год | 2015 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Фоминского сельского поселения»  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 33,3 | 29,0 |  |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных средств | человек | - | 0 | 0 |  |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Фоминского сельского поселения»  |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Фоминского сельского поселения  |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Количество лиц , пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы Фоминского сельского поселения» за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Фоминского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие « Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения » | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Ожередов С.И . | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме  | были выполнены следующие виды работ: ямочный ремонт дорог, проведены противогололедные мероприятия, установлено 6 дорожных знаков |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Фоминского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в в границах населенных пунктов Фоминского сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Ожередов С.И . | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения | - |

Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования муниципальной программы «Развитие транспортной системы Фоминского сельского поселения» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные  положения | Ответственный  исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации;причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1  | Постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 15.10.2014 года № 63 «О нормативах финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета сельского поселения на указанные цели». | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2014 год | Администрация Фоминского сельского поселения | до 01.03.2014 | 15.10.2014 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели на 2014 год |
|  **2** | Постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 31.12.2014 года № 104 «О нормативах финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета сельского поселения на указанные цели». | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год | Администрация Фоминского сельского поселения | до 01.03.2015 | 31.12.2014 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели на 2015 год |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| **1** | Постановление Администрации Фоминского сельского поселения  «О нормативах финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета сельского поселения на указанные цели». | Утверждение норматива финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2016 год  | Администрация Фоминского сельского поселения - | до 31.12.2015 | X | X |

Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Фоминского сельского поселения» за 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Развитие транспортной системы Фоминского сельского поселения» | всего  | 230,8 | 79,4 |
| федеральный бюджет | - | -  |
| областной бюджет  | 57,1 | 57,1 |
| бюджет поселения | 173,7 | 22,3 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Развитие транспортной инфраструктуры Фоминского сельского поселения» | всего  | 111,4 | 79,4 |
| федеральный бюджет | - | -  |
| областной бюджет  | 57,1 | 57,1 |
| бюджет поселения | 54,3 | 22,3 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Фоминского сельского поселения» | всего  | 119,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет поселения | 119,4 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |

Таблица 5

|  |
| --- |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Фоминского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы Фоминского сельского поселения» в 2015 году |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов бюджета поселения |
| областной бюджет  | бюджет поселения  | тыс. рублей  | %  | тыс. рублей  | %  |
|  Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 57,1 | 2,3 | 57,1 | 96,2 | 2,3 | 3,8 |
| ВСЕГО: | 57,1 | 2,3 | 57,1 | 96,2 | 2,3 | 3,8 |