

#### Российская Федерация

##### **Ростовская область**

**Заветинский район**

муниципальное образование «Фоминское сельское поселение»

##### Администрация Фоминского сельского поселения

## 

## Постановление

№ 35

20.04.2016 х.Фомин

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Муниципальная политика» за отчетный период 2015 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013г № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013 года № 75 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Фоминского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы Фоминского сельского поселения  «Муниципальная политика» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Администрации Фоминского сельского поселения С.И.Ожередов

Постановление вносит сектор

экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Фоминского сельского поселения

от 20.04.2016 № 35

Отчет о реализации муниципальной программы

Фоминского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 г.

**1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Фоминского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 09.09.2013 № 47, Администрация Фоминского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Фоминского сельского поселения ««Муниципальная политика» (далее – государственная программа).

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Фоминского сельского поселения 14.10.2013 № 92.

Распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 26.01.2015 № 11 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2015 году составил 3293,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года составило 3273,0 тыс. рублей, или 99,7 процента.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Фоминского сельского поселения.

- создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

- развитие и совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

- совершенствование организации муниципальной службы в Фоминском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Задачи программы:

- проведение эффективной бюджетной политики;

- совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы;

- повышение эффективности деятельности Администрации Фоминского сельского поселения и муниципального управления;

- обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

- развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- повышение престижа муниципальной службы;

- привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала Администрации Фоминского сельского поселения .

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2014 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы местного бюджета исполнены в объеме 9266,0 тыс. рублей с приростом к 2013 году на 3586,6 тыс. рублей, или 63,1 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 1325,3 тыс. рублей, или 14,3 процента от всех поступлений с приростом по сравнению с прошлым годом в 376,2 тыс. рублей, или 39,6 процента.

Расходы местного бюджета исполнены в объеме 9105,6 тыс. рублей. Темп роста расходов по сравнению с 2013 годом составил 154,7 процента.

На социально-культурную сферу (культуру, физическую культуру и спорт,) направлено 2626,2 тыс. рублей (28,8 процента всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие бюджета решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 2912.2014 № 86 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 17.04.2014 № 67 «Об отчете об исполнении бюджета Фоминского сельского поселения Заветинского района за 2013 год», приняты постановления Администрации Фоминского сельского поселения от 17.04.2014 № 31 «Об отчете об исполнении бюджета Фоминского сельского поселения Заветинского за I квартал 2014 года.», от 23.07.2014 № 54 «Об отчете об исполнении бюджета Фоминского сельского поселения Заветинского района за второе полугодие 2014 г.» и от 23.10.2014 № 741 «Об отчете об исполнении областного бюджета за третий квартал 2014 г.». По проектам решений собрания депутатов Фоминского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Фоминского сельского поселения Заветинского района за 2013 год» и «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» состоялись публичные слушания.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Фоминского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2014 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Бюджетная эффективность муниципальной программы определялась как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану и составила в 2014 году 99,7 %.

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы.**

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм :

- Долгосрочное финансовое планирование.

- Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.

- Управление муниципальным долгом Фоминского сельского поселения

- Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Фоминском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления.

- Обеспечение реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Муниципальная политика».

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в под- программе было предусмотрено 13 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий Программы в 2014 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 17.10.2013 № 57

Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Фоминском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» выполнена в полном объеме.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Муниципальная политика» выполнена в полном объеме.

Средства на финансирование и освоение остальных программных мероприятий в Программе предусмотрены не были.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году отражено в [таблице 2](#Par1520) настоящего отчета.

**3. Результаты реализации мер муниципального**

**и правового регулирования.**

Меры муниципального и правового регулирования приведены в таблице 3 настоящего отчета

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 3281,2 тыс. руб., фактически израсходовано -3273,0 тыс. руб. или 99,8% .

По подпрограмме «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Фоминском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» израсходовано 14,4 тыс. руб., плановые значения – 14,4 тыс. руб. или 100%)

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Муниципальная политика» израсходовано 3273,0 тыс. руб., плановые значения – 3281,2 тыс. руб. или 99,7%

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения, внебюджетных источников приведены в таблице 4 к настоящему отчету.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

В 2014 году из 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 6 показателям (индикаторам)   
(№ 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.2, 5.1,) достигнуты запланированные результаты,  
4 показателей (№ 1.2, 4.1, 4.3,4.4) исполнены с отклонениями.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год представлены в таблице 1 к настоящему отчету.

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Фоминского сельского поселения «Муниципальная политика»:

1. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 03.02.2014 № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 14.10.2013 № 92».

Причинами изменений стали:

- корректировка бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 № 48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 26.03.2014 № 20 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 14.10.2013 № 92». Причинами изменений стали:

- уменьшение бюджетных ассигнований на 44,6 тыс.рублей на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 18.03.2014 № 63 « О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 №48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

3. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 16.06.2014 № 43 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 14.10.2013 № 92». Причинами изменений стали:

- увеличение бюджетных ассигнований на 72,0 тыс.рублей на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 11.06.2014 № 72 « О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 №48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

4. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 15.10.2014 № 69 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 14.10.2013 № 92». Причинами изменений стали:

- увеличение бюджетных ассигнований на 888,5 тыс.рублей на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 15.10.2014 № 77 « О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 №48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

5. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 26.01.2015 № 13 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 14.10.2013 № 92». Причинами изменений стали:

- уменьшение бюджетных ассигнований на 146,5 тыс.рублей на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 29.12.2014 № 85 « О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 №48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2014 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей муниципальной программы осуществлялась по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:



где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы (процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Э 1.1 =1325,3/1176,3\*100=112,6%

Э 1.2 =80,7/97,5\*100=82,7%

Э 2.1 =98,1/95\*100=103,2%

В расчете показателей (индикаторов) 3,1 и 3,2 нет необходимости так как плановое и фактическое значения равны 0,

Э 4.1 =33,3/28\*100=118,9%

Э 4.2 =42/0\*100=0%

Э 4.3 =14/0\*100=0%

Э 4.4 =57/71\*100=80%

Э 5.1 =98,1/95\*100=103%

В результате по некоторым показателям наблюдаются отклонения фактических результатов от запланированных, поэтому при дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо изменение плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период.

Бюджетная эффективность муниципальной программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:



где:

Эбюд – бюджетная эффективность муниципальной программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Э бюд.=3273/3281,2\*100=99,7%

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2014 реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Фоминского сельского поселения: повышается эффективность деятельности Администрации Фоминского сельского поселения; уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 26.01.2015 № 11 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Муниципальная политика»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2013 год | 2014 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | |
| 1.1 | Объем налоговых и неналоговых  доходов бюджета Фоминского сельского поселения Заветинского района | тыс. рублей | 1392,6 | 1176,3 | 1325,3 | Перевыполнены налоги по упрощенной системе налогообложения , земельному налогу |
| 1.2. | Доля расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Фоминского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета | процентов | 48,2 | 97,5 | 80,7 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | |
| 2.1 | Исполнение расходных обязательств бюджета сельского поселения | процентов | 95 | 95 | 98,1 | - |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Фоминского сельского поселения» | | | | | |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Фоминского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Фоминского сельского поселения в объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 4. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Фоминском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | |
| 4.1. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 14,2 | 28 | 33,3 |  |
| 4.2. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процентов | 1 | 1 | 42,8 | **Прошли обучение три специалиста на курсах повышения квалификации** |
| 4.3. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | -процентов | - | - | 14,0 | Уволился один специалист |
| 4.4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | 71 | 71 | 71 | 57,0 |  |
|  | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Муниципальная политика» | | | | | |
| 5.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета сельского поселения, процентов | процентов | 95 | 95 | 98,1 |  |

**<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.**

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие** Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Фоминского сельского поселения Заветинского района и снижением недоимки | Администрация Фоминского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | исполнение бюджет ных назначений по налоговым и ненало говым доходам; достижение устойчи вой положительной динамики поступле- ний по всем видам налоговых и ненало говых доходов | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Фоминского сельского и снижением недоимки отражена в распоряжении Администрации Фоминского сельского поселения от 27.11.2013 № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Фоминском сельском поселении на 2013-2016 годы». В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Фоминского сельского поселения по итогам 2014 года составил 139,6 процента к аналогичному периоду предыдущего года. Недоимка в консолидированный бюджет области по состоянию на 01.01.2015 составила 264,8 тыс. рублей. | - |
| 1.2 | **Основное мероприятие** Оценка эффективности налоговых льгот, установленных на местном уровне | Администрация Фоминского сельского поселения) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | В соответствии с постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 23.08.2011 № 72 «О Порядке оценки обоснованности эффективности льгот по местным налогам Фоминского сельского поселения» проведена ежегодная оценка обоснованности и эффективности налоговых льгот и преференций, установленных на местном уровне. В результате проведенной оценки и в целях снижения социальной напряженности в 2014году принято решение оставить вид преференции: полное освобождение по земельному налогу для определенной категории граждан и дифференцированная ставка по налогу на имущество физических лиц в установленном размере без изменений | - |
| 1.3 | **Основное мероприятие**  Формирование расходов бюджета сельского поселения в соответствии с муниципальными программами сельского поселения» | Администрация Фоминского сельского поселения) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | переход на формиро вание и исполнение бюджета Фоминского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планиро вание, контроль и последующая оценка эффективности ис пользования бюджет ных средств); доля расходов бюджета района, формируемых в рам ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году | Бюджет Фоминского сельского поселения сформирован на основе 9 муниципальных программы Фоминского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2014 году 7525,9 млн. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Фоминского сельского поселения , составила 80,7 процента в общем объеме расходов местного бюджета бюджета. |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Основное мероприятие** Разработка и совершенствование нормативного правового регу- лирования по организации бюджетного процесса | Администрация Фоминского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Фоминского сельского поселения | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Фоминского сельского поселения |  |
| 2.2 | **Основное мероприятие**  Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Фоминского сельского поселения | Администрация Фоминского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | планирование бюд жетных ассигнова ний резервного фонда Администрации Фоминского сельского поселения с Бюджетным кодексом Российской Федерации;  своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации сельского поселения в соответствии с тре- бованиями бюджетного законодатель- ства | В 2014 году средства резервного фонда в бюджете Фоминского сельского поселения не запланированны | - |
| 2.3 | **Основное мероприятие**  Организация планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения | Администрация Фоминского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение каче- ственного и своевре менного исполнения бюджета сельского поселения | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 30.12.2013 № 122 «О мерах по реализации постановления Администрации Фоминского сельского поселения от 30.12.2013 № 122 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 05.07.2013 № 67 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета сельского поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения )» и от 01.09.2010 № 73 «О порядке исполнения бюджета сельского поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета сельского поселения |  |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Фоминского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 3.1 | **Основное мероприятие**  Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Фоминского сельского поселения, управления муниципальным долгом Фоминского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Фоминского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | сохранение объема муниципального долга Фоминского сельского поселения в пределах нормативов, установ - ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Объем муниципального долга Фоминского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей |  |
| 3.2 | **Основное мероприятие**  Планирование бюджетных ас- сигнований на обслуживание муниципального долга Фоминского сельского поселения | Администрация Фоминского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | планирование расхо дов на обслуживание муниципального долга Фоминского сельского поселения в пределах нормативов, установ ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просро ченной задолжено  сти по расходам на обслуживание муниципального долга | Решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения 25.12.2013 № 48- «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» запланированы расходы на обслуживание муниципального долга Фоминского сельского поселения в сумме 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 4. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Фоминском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | | | |
| 4,1 | **Основное мероприятие**  Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Фоминского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Администрация Фоминского сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области |  |
| 4.2 | **Основное мероприятие** .  Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Фоминского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления специалисты получили дополнительное профессиональное обучение |  |
| 4.3 | **Основное мероприятие**  Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация Фоминского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |  |
|  | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Муниципальная политика» | | | | | | | | |
| 5.1 | **Основное мероприятие**  Официальное обнародование нормативно-правовых актов Администрации Фоминского сельского поселения , Собрания депутатов Фоминского сельского поселения | Администрация Фоминского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание условий для устойчивого ис- полнения местных бюджетов в резуль- тате обеспечения минимально гарантированного уровня бюд- жетной обеспеченности муниципальных образований | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию размещены на официальном сайте Администрации Фоминского сельского поселения |  |
| 5.2 | **Основное мероприятие**  Финансовое обеспечение аппарата Администрации Фоминского сельского поселения. | Администрация Фоминского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание условий для устойчивого ис- полнения местных бюджетов | Финансовое обеспечение аппарата Администрации Фоминского сельского поселения составило 99,7% |  |

Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные   положения | Ответственный   исполнитель | Сроки принятия | | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | | | | | | |
| 1 | Постановление Администрации Фоминского сельского поселения  № 75 | «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фоминского сельского поселения» | Заведующая сектором экономики финансов Е.В.Горбанева | 09.2013 | 06.09.2013 | Принято в срок |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы | | | | | | |
| 1 | Распоряжение Администрации Фоминского сельского поселения № 46 от 06.09.2013 | «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Фоминского сельского поселения | Заведующая сектором экономики финансов Е.В.Горбанева | 06.09.2013 | X | X |
| 2 | Решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013г № 48 | «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» | Администрация Фоминского сельского поселения | 25.12.2013 | Х | х |

Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 3281,2 | 3273,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | 3281,2 | 3273,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | « Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Фоминского сельского поселения Заветинского района и снижением недоимки» | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных на местном уровне | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Формирование расходов бюджета сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Фоминского сельского поселения | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Фоминского сельского поселения» | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Фоминского сельского поселения, управления муниципальным долгом Фоминского сельского поселения в соответствии | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Фоминского сельского поселения | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Фоминском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 14,4 | 14,4 |
| Основное мероприятие 4.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальных служащих | всего | 14,4 | 14,4 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | 14,4 | 14,4 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.3 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 3266,8 | 3258,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | 3266,8 | 3258,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5.1 | Официальное обнародование нормативно-правовых актов Администрации Фоминского сельского поселения , Собрания депутатов Фоминского сельского поселения | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5.2 | Финансовое обеспечение аппарата Администрации Фоминского сельского поселения | всего | 3266,8 | 3258,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | 3266,8 | 3258,6 |
| внебюджетные источники | - | - |