Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Фоминское сельское поселение»

Администрация  Фоминского  сельского поселения

- Постановление

№ 30

20.04.2017				     		          		                      с. Федосеевка

| Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ за 2016 год |  |
| --- | --- |

В соответствии постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013  № 46 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Фоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации муниципальных программ Фоминского сельского поселения за 2016 год:

1.1. Муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Фоминского сельского поселения»  согласно приложению № 1.

1.2. Муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Фоминского сельского поселения» согласно приложению № 2.

1.3. Муниципальной  программы «Развитие транспортной системы Фоминского сельского поселения» согласно приложению № 3.

1.4. Муниципальной программы «Развитие культуры на территории Фоминского сельского поселения» согласно приложению № 4.

1.5.  Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Фоминского сельского поселения»  согласно приложению № 5.

1.6. Муниципальной программы «Муниципальная политика» согласно приложению № 6

1.7. Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Фоминского сельского поселения» согласно приложению № 7

1.8. Муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение» согласно приложению № 8

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы Администрации

Фоминского сельского поселения                                        С.И. Ожерёдов

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Фоминского сельского поселения

от 20.04.2017 . №30

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Фоминского сельского поселения»

за  2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Фоминском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по просвещению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Администрация Фоминского сельского поселения | Формирование эффективной государственной политики в образовательных учреждениях Фоминского сельского поселения по противодействию коррупции на территории Фоминского сельского поселения | 01.01.2016 | Весь период | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 1.2 | совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Фоминского сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на территории Фоминского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Фоминского сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на территории Фоминского сельского поселения по противодействию коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | вопросы кадровой политики | Администрация Фоминского сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на территории Фоминского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Фоминского сельского поселения и их проектов | Администрация Фоминского сельского поселения | реализации основного мероприятия предстоит организовать работу по проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Фоминского сельского поселения и их проектов, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Фоминского сельского поселения | Администрация Фоминского сельского поселения | снижение показателей проявления коррупции в Фоминском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности Администрации Фоминского сельского поселения | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Фоминского сельского поселения | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Фоминского сельского поселения | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Фоминского сельского поселения | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Фоминского сельского поселения | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | обеспечение прозрачности деятельности Администрации Фоминского сельского поселения | Администрация Фоминского сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на территории Ростовской области по противодействию коррупции | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Фоминском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Фоминского сельского поселения | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Фоминского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2016 | 31.12.2015 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 |

Ведущий специалист по общим вопросам                                                                                              Л.В. Кучеренко

Приложение №2

к Постановлению Администрации

Фоминского сельского поселения

от 20.04.2017. №30

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Фоминского сельского поселения» за  2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дооснащение современным противопожарным, инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов | Администрация Фоминского сельского поселения | Обеспечение и поддержание высокой противопожарной безопасности подведомственных объектов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| 1.2 | Дооснащение современным оборудованием, снаряжением муниципальной добровольной пожарной дружины сельского поселения | Администрация Фоминского сельского поселения | Улучшение состояния пожарной безопасности на территории Фоминского сельского поселения | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Предупреждение пожаров и пропаганда среди населения по мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок | Администрация Фоминского сельского поселения | улучшение состояния пожарной безопасности на территории Фоминского сельского поселения | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предупреждение чрезвычайных ситу¬аций и пропаганда среди населения без¬опасности жизнедея-тельности и обуче¬ние действиям при возникновении чрез-вычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов | Администрация Фоминского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Организация сезонных наблюдений гидрологического поста | Администрация Фоминского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.02.2016г | 31.03.2016г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения (земляная плотина) | Администрация Фоминского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Фоминского сельского поселения | Администрация Фоминского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Улучшение учебной и материально-технической базы Учебно-консультационного пункта Фоминского сельского поселения | Администрация Фоминского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Обновление запасов материального резерва на случай ликвидации чрезвычайной ситуации | Администрация Фоминского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Приобретение средств индивидуальной защиты населения Фоминского сельского поселения | Администрация Фоминского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предупреждение несчастных случаев на водоемах сельского поселения и пропаганда среди населения по безопасности поведения на воде | Администрация Фоминского сельского поселения | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при оказании помощи пострадавшим | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 | Х |

Ведущий специалист по общим вопросам                                                                                              Л.В. Кучеренко

Приложение №3

к Постановлению Администрации

Фоминского сельского поселения

от 20.04.2017 №30

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Фоминского сельского

поселения» за  2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Фоминского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Фоминского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 304,6 | 54,6 | 54,6 |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Фоминского сельского поселения | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Фоминского сельского поселения | Отремонтировать 1,31 км автомобильных дорог | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Фоминского сельского поселения | Капитально отремонтировать 1,31 км автомобильных дорог | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Фоминского сельского поселения | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Землеустроительные работы, рыночная оценкп, изготовление технического паспорта на дороги | Администрация Фоминского сельского поселения | Изготовление технического паспорта на дороги | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Фоминского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка, ремонт автомобильных дорог, замена силового барьерного ограждения на искусственных сооружениях, опасных участках улично-дорожной сети населенных пунктов | Администрация Фоминского сельского поселения | Развитие и повышение эффективности системы спасения и эвакуации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Фоминского сельского поселения | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | Администрация Фоминского сельского поселения | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах межмуниципального значения | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Создание зон ограничения для движения транспортных потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах, возле школ в Фоминском сельском поселении | Администрация Фоминского сельского поселения | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях на дорогах межмуниципального значения | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах | Администрация Фоминского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах: дорожные знаки, барьерное ограждение, горизонтальная разметка | Администрация Фоминского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 304,6 | 54,6 | Х |

Ведущий специалист  по общим вопросам                                                                                              Л.В. Кучеренко

Приложение №4

к Постановлению Администрации

Фоминского сельского поселения

от 20.04.2017 №30

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры на территории Фоминского сельского поселения»

за  2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие библиотечно-информационной деятельности | Администрация Фоминского сельского поселения | Число читателей - 559, книговыдача – 11,5 тыс. экз. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Фоминского сельского поселения | Массовых мероприятий – 270, клубных формирований – 19. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Фоминского сельского поселения | Администрация Фоминского сельского поселения | Субсидии учреждению предоставляются согласно соглашений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3363,2 | 3363,2 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 3363,2 | 3363,2 | 0,0 |

Ведущий специалист по общим вопросам                                                                                              Л.В. Кучеренко

Приложение №5

к Постановлению Администрации

Фоминского сельского поселения

от 20.04.2017 . №330

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта на территории Фоминского сельского поселения» за  2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Физическое воспитание населения Фоминского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий. Проведение спортивных праздников посвященных знаменательным датам, участие команд Фоминского сельского поселения в районных, зональных и областных соревнованиях | Администрация Фоминского сельского поселения | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 17,9 | 17,8 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 17,9 | 17,8 | Х |

Ведущий специалист  по общим вопросам                                                                                              Л.В. Кучеренко

Приложение №6

к Постановлению Администрации

Фоминского сельского поселения

от 20.04.2017 №30

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

за  2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Фоминского сельского поселения Заветинского района и снижением недоимки | Администрация Фоминского сельского поселения |  | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных на местном уровне | Администрация Фоминского сельского поселения |  | Сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Формирование расходов бюджета сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Фоминского сельского поселения |  | Переход на формирование и исполнение бюджета Фоминского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ. | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Администрация Фоминского сельского поселения |  | Подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Фоминского сельского поселения | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Фоминского сельского поселения | Администрация Фоминского сельского поселения |  | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации поселения с Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения | Администрация Фоминского сельского поселения |  | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Фоминского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Фоминского сельского поселения, управления муниципальным долгом Фоминского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | Администрация Фоминского сельского поселения | Сохранение объема муниципального долга Фоминского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Фоминского сельского поселения |  | Администрация Фоминского сельского поселения | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Фоминского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Фоминском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Фоминского сельского поселения |  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальных служащих | Администрация Фоминского сельского поселения |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация Фоминского сельского поселения |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Официальное обнародование нормативно-правовых актов Администрации Фоминского сельского поселения, Собрания депутатов Фоминского сельского поселения | Администрация Фоминского сельского поселения |  | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы обнародования правовых актов | 01.01.2016 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Финансовое обеспечение аппарата Администрации Фоминского сельского поселения. | Администрация Фоминского сельского поселения |  | Финансовое обеспечение аппарата в полном объеме согласно заключенным договорам, своевременная оплата труда и начислений на нее. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3885,0 | 3884,3 | - |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  |  | 3885,0 | 3884,3 | 0,0 |

Инспектор по общим вопросам                                                                                                                                                  Л.В. Кучеренко

Приложение №8

к Постановлению Администрации

Фоминского сельского поселения

от 14.02.2017г. №13

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение» за  2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  |  | Ответственный исполнитель |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1«Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на объекты находящиеся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации, изготовление технических планов на объекты имущества числящихся в реестре |  | Администрация Фоминского сельского поселения |  |  | Выполнены работы по изготовлению технического паспорта, технического плана на квартиры. Согласно заключенного договора. |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| 1.2 | Публикация информационных сообщений в СМИ |  | Администрация Фоминского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2«Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,0 | 97,0 | 97,0 |

Ведущий специалист по общим вопросам                                                                                              Л.В Кучеренко